**Доклад о ходе реализации муниципальных программ, утвержденных на территории муниципального образования «Новоржевский муниципальный округ Псковской области» за 2024 год**

Сводный доклад о ходе реализации муниципальных программ муниципального образования «Новоржевский муниципальный округ Псковской области» за 2024 год подготовлен в соответствии с требованиями Федерального закона от 28.06.2014 N 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» и Порядка разработки и реализации муниципальных программ в Новоржевском муниципальном округе, утвержденного постановлением Администрации Новоржевского района от 07.12.2023 № 199 (далее – Порядок).

Сводный годовой доклад о ходе реализации муниципальных программ муниципального образования за 2024 год сформирован на основе представленных ответственными исполнителями годовых отчетов.

Основные направления реализации муниципальных программ в 2024 году соответствовали приоритетам социально-экономического развития Новоржевского муниципального округа.

На финансирование 14 муниципальных программ (из 17 утвержденных) в 2024 году были запланированы средства в сумме 321428,3 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета – 15622,3 тыс. рублей, областного бюджета – 97102,7 тыс. рублей, местного бюджета – 208714,3 тыс. рублей.

Фактическое исполнение за 2024 год составило -293088,8 тыс. рублей или 91,2 % от годового объема, в том числе средства федерального бюджета – 14984,7 тыс. рублей, областного бюджета – 90386,5 тыс. рублей, местного бюджета – 187717,6 тыс. рублей, иные источники - 0тыс. рублей.

Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийоного жилищного фонда в 2019-2025 годах на территории муниципального образования «Новоржевский район», утвержденная Постановлением Администрации Новоржевского района от 16.05.2019 № 50, завершена досрочно в 2022 году, средства на ее реализацию в 2024 году не выделялись.

Муниципальная программа «Сохранение и укрепление общественного здоровья населения Новоржевского муниципального округ», утвержденная Постановлением от 28.12.2023 № 232, средства на ее реализацию в 2024 году не выделялись.

Муниципальная программа «Реализация государственной национальной политики Российской Федерации на территории Новоржевского муниципального округа», утвержденная Постановление Администрации Новоржевского муниципального округа от 29.10.2024 №357, средства на ее реализацию в 2024 году не выделялись.

Освоение запланированных средств на 100% отмечено по 1 муниципальной программе:

- Формирование современной городской среды Новоржевского муниципального округа.

Освоение запланированных средств от 90 до 99,8 отмечено по 3 муниципальным программам:

- Развитие образования и повышение эффективности реализации молодежной политики в Новоржевском муниципальном округе (99,8%),

- Управление и обеспечение деятельности Администрации Новоржевского муниципального округа, создание условий для эффективного управления муниципальными финансами и муниципальным долгом в Новоржевском муниципальном округе (96,5%),

- Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории Новоржевского муниципального округа (99,1).

Освоение запланированных средств от 80 до 87,8 % отмечено по 6 программам:

- Развитие культуры в Новоржевском муниципальном округе (87,8%),

- Развитие транспортного обслуживания населения на территории Новоржевского муниципального округа (81,1 %),

- Социальная поддержка граждан на территории Новоржевского муниципального округа (86,8 %),

- Развитие физической культуры и спорта в Новоржевском муниципальном округе (84,7 %),

- Увековечение памяти погибших при защите Отечества на территории Новоржевского муниципального округа (84,2 %),

- Разработка документов территориального планирования, градостроительства зонирования и документации по планировке территории Новоржевского муниципального округа (83,1 %).

По 2 муниципальным программам запланированные средства освоены на 77-74 %:

- Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Новоржевского муниципального округа (77,3 %),

- Комплексное развитие территории и благоустройство Новоржевского муниципального округа (73,6 %).

По 2 муниципальным программа запланированные средства освоены до 50 %:

- Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами в Новоржевском муниципальном округе (47,3 %),

- Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности и коррупции на территории Новоржевского муниципального округа (40 %).

**Сведения об основных показателях реализации муниципальных Программ за 2024 год.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы | Наименование показателя | Ед. изм.  | Результаты реализации |
| план | факт |
| 1. Развитие образования и повышение эффективности реализации молодежной политики в Новоржевском муниципальном округе | Удовлетворенность населения качеством общего образования  | % | 100 | 100 |
| Удовлетворенность населения полнотой и качеством дополнительного образования | % | 100 | 100 |
| Удовлетворенность населения качеством дошкольного образования | % | 100 | 100 |
| 2. Развитие культуры в Новоржевском муниципальном округе | Удельный вес населения, участвующего в культурно - досуговых мероприятиях | % | 70 | 70 |
| Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры | % | 82 | 82 |
| Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры в расчете на 1000 населения | Ед. | 2 | 2 |
| 3. Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами в Новоржевском муниципальном округе | Количество объектов муниципальной собственности, сведения о правах на которые внесены в Единый государственный реестр прав на объекты недвижимого имущества и сделок с ним | ед | 10 | 1 |
| Количество объектов муниципальной собственности, включенных в перечень муниципального имущества для предоставления СМП, СОНКО и самозанятым гражданам  | ед | 8 | 10 |
| 4. Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Новоржевского муниципального округа | Удовлетворенность населения жилищно-коммунальными услугами: уровнем организации теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, газоснабжении | % | 100 | 90 |
| Динамика энергоемкости муниципального продукта муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | % | 40 | 32 |
| 5. Развитие транспортного обслуживания населения на территории Новоржевского муниципального округа | Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 65,4 | 65,4 |
| Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям (в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения) | % | 16,0 | 16,0 |
| 6. Управление и обеспечение деятельности Администрации Новоржевского муниципального округа, создание условий для эффективного управления муниципальными финансами и муниципальным долгом в Новоржевском муниципальном округе | Количество муниципальных служащих | Чел. | 49 | 45 |
| Количество муниципальных служащих, имеющих право на доплату к пенсии | Чел. | 43 | 43 |
| Количество выполненных мероприятий по повышению безопасности населения округа и снижение экономического ущерба от чрезвычайных ситуаций | Ед. | 3 | 1 |
| Количество человек на целевое образование | Ед. | 1 | 3 |
| Количество дежурных единой дежурно-диспетчерской службы | Ед. | 8 | 8 |
| Количество детей-сирот, и детей, оставшихся без попечения родителей обеспеченных жилыми помещениями | Чел. | 1 | 1 |
| 7. Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности и коррупции на территории Новоржевского муниципального округа | Обучающиеся образовательных учреждений, вовлеченных в дополнительные систематические занятия по развитию и воспитанию | чел | 76 | 76 |
| Количество членов АНО «Дружина» | чел | 21 | 21 |
| Доля граждан, удовлетворенных деятельностью органов местного самоуправления |  | 100 | 85 |
| 8. Социальная поддержка граждан на территории Новоржевского муниципального округа | Количество проведенных мероприятий военно-патриотического направления (в течение календарного года) | единиц | 134 | 134 |
| Число людей пожилого возраста, получивших адресную помощь материальную помощь от 0,8 тыс. руб. и более (в течение календарного года) | человек | 180 | 180 |
| Число детей с ограниченными способностями, получивших адресную материальную помощь от 0,8 тыс. руб. и более (в течение календарного года) | человек | 25 | 23 |
| Число детей-сирот, получивших адресную материальную помощь от 0,8 тыс. руб. и более ( в течении календарного года) | Человек | 15 | 18 |
| 9. Формирование современной городской среды Новоржевского муниципального округа | Количество благоустроенных территорий | Ед. | 1 | 1 |
| Доля благоустроенных муниципальных территорий общего пользования от общего количества таких территорий | % | 100 | 100 |
| Количество проведенных субботников по обустройству территорий общего пользования в весенний и осенний периоды | Периодичность, единиц | 2 раза в год | 2 раза в год |
| Количество реализованных проектов благоустройства муниципальных территорий общего пользования | Ед. | 1 | 1 |
| 10. Развитие физической культуры и спорта в Новоржевском муниципальном округе | Уровень фактической обеспеченности спортивными объектами | Ед. | 3 | 3 |
| Удельный вес населения, участвующего в спортивно-массовых мероприятиях | % | 29,4 | 36,2 |
| Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг в сфере физической культуры | % | 85 | 85 |
| 11. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 2019-2025 годах на территории муниципального образования «Новоржевский район» | - | ед | 0 | 0 |
| 12. Комплексное развитие территории и благоустройство Новоржевского муниципального округа | Увеличение контейнерных площадок  | шт | 20 | 20 |
| Количество ликвидированный несанкционированных свалок | % | 100 | 100 |
| Доля приведенных в надлежащее состояние гражданских кладбищь | % | 20 | 20 |
| Доля оборудованных пожарных водоемов от общего количества пожарных водоемов | % | 20 | 20 |
| Площадь территории, на которой проведены мероприятия по уничтожению борщевика Сосновского  | га | 22 | 26,6 |
| 13. Увековечение памяти погибших при защите Отечества на территории Новоржевского муниципального округа | Количество обустроенных воинских захоронений | шт. | 2 | 2 |
| 14. Разработка документов территориального планирования, градостроительного зонирования и документации по планировке территории Новоржевского муниципального округа | Количество разработанных генеральных планов | Ед. | 3 | 1 |
| Количество поставленных на кадастровый учет сведений о границах населенных пунктов | Ед. | 69 | 63 |
| Количество разработанных документов по планировке территорий  | Ед. | 2 | 2 |
| 15. Сохранение и укрепление общественного здоровья населения Новоржевского муниципального округа | - | ед | 0 | 0 |
| 16. Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории Новоржевского муниципального округа | Повышение уровня антитеррористической устойчивости объектов Новоржевского муниципального округа с массовым пребыванием людей, объектов жизнеобеспечения | ед | Не менее 1 | 1 |
| Информирование жителей о порядке действий при угрозе возникновения террористических актов, посредством размещения информации на официальном сайте администрации Новоржевского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (novorzhev.gosuslugi.ru) | Да/нет | Да  | Да  |
| Изготовление печатных памяток по тематике противодействия экстремизму и терроризму | Да/нет | да | да |
| Количество заседаний антитеррористической комиссии муниципального образования «Новоржевский муниципальный округ» | ед | Не менее 4 | 9 |
| Число зарегистрированных нарушений общественного порядка экстремистского характера | ед | 0 | 0 |
| 17. Реализация государственной национальной политики Российской Федерации на территории Новоржевского муниципального округа | - |  | 0 | 0 |

**Сведения о достигнутых целевых показателях реализации муниципальных Программ за 2024 год.**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование программы | Количество показателей |
| установлено  | достигнуто | % выполнения |
| 1. Развитие образования и повышение эффективности реализации молодежной политики в Новоржевском муниципальном | 19 | 17 | 89,5 |
| 2. Развитие культуры в Новоржевском муниципальном округе | 8 | 8 | 100 |
| 3. Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами в Новоржевском муниципальном округе | 5 | 4 | 80 |
| 4. Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Новоржевского муниципального округа | 14 | 12 | 85,7 |
| 5. Развитие транспортного обслуживания населения на территории Новоржевского муниципального округа | 4 | 4 | 100 |
| 6. Управление и обеспечение деятельности Администрации Новоржевского муниципального округа, создание условий для эффективного управления муниципальными финансами и муниципальным долгом в Новоржевском муниципальном округе | 24 | 19 | 79,2 |
| 7. Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности и коррупции на территории Новоржевского муниципального округа | 7 | 5 | 71,4 |
| 8. Социальная поддержка граждан на территории Новоржевского муниципального округа | 7 | 7 | 100 |
| 9. Формирование современной городской среды Новоржевского муниципального округа | 12 | 12 | 100 |
| 10. Развитие физической культуры и спорта в Новоржевском муниципальном округе | 6 | 6 | 100 |
| 11. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 2019-2025 годах на территории муниципального образования «Новоржевский район» | Значения целевых показателей не утверждены |
| 12. Комплексное развитие территории и благоустройство Новоржевского муниципального округа | 11 | 9 | 81,8 |
| 13. Увековечение памяти погибших при защите Отечества на территории Новоржевского муниципального округа | 1 | 1 | 100 |
| 14. Разработка документов территориального планирования, градостроительного зонирования и документации по планировке территории Новоржевского муниципального округа | 12 | 3 | 25 |
| 15. Сохранение и укрепление общественного здоровья населения Новоржевского муниципального округа | Значения целевых показателей не утверждены |
| 16. Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории Новоржевского муниципального округа | 5 | 5 | 100 |
| 17. Реализация государственной национальной политики Российской Федерации на территории Новоржевского муниципального округа | Значения целевых показателей не утверждены |

Плановые значения всех предусмотренных целевых показателей достигнуты по 6 муниципальным программам.

По 5 муниципальным программам достижение целевых показателей составило от 80,0 % до 89,5 %.

По 2 муниципальным программам достижение целевых показателей составило от 71,4 % до 79,2 %.

По 1 муниципальной программе достижение целевых показателей составило 25 %

 По 3 программам: «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 2019-2025 годах на территории муниципального образования «Новоржевский район». «Сохранение и укрепление общественного здоровья населения Новоржевского муниципального округа», «Реализация государственной национальной политики Российской Федерации на территории Новоржевского муниципального округа» значения целевых показателей не утверждены.

Сводная таблица для оценки эффективности реализации муниципальных программ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименованиепрограммы | Показатели | Среднее значение по 3 показателям,% |
| Освоение финансовых средств,% | Выполнение целевых показателей по программе % | Выполнение показателейпо мероприятиям % |
| 1. Развитие образования и повышение эффективности реализации молодежной политики в Новоржевском муниципальном | 99,8 | 89,5 | 100 | 96,4 |
| 2. Развитие культуры в Новоржевском муниципальном округе | 87,8 | 100 | 75 | 87,6 |
| 3. Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами в Новоржевском муниципальном округе | 47,3 | 80 | 100 | 75,8 |
| 4. Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Новоржевского муниципального округа | 77,3 | 85,7 | 100 | 87,7 |
| 5. Развитие транспортного обслуживания населения на территории Новоржевского муниципального округа | 81,1 | 100 | 100 | 93,7 |
| 6. Управление и обеспечение деятельности Администрации Новоржевского муниципального округа, создание условий для эффективного управления муниципальными финансами и муниципальным долгом в Новоржевском муниципальном округе | 96,5 | 79,2 | 40 | 71,9 |
| 7. Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности и коррупции на территории Новоржевского муниципального округа | 40 | 71,4 | 33,3 | 48,2 |
| 8. Социальная поддержка граждан на территории Новоржевского муниципального округа | 86,8 | 87,5 | 25 | 66,4 |
| 9. Формирование современной городской среды Новоржевского муниципального округа | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 10. Развитие физической культуры и спорта в Новоржевском муниципальном округе | 84,7 | 100 | 100 | 94,9 |
| 11. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 2019-2025 годах на территории муниципального образования «Новоржевский район» | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Комплексное развитие территории и благоустройство Новоржевского муниципального округа | 73,6 | 81,8 | 71,4 | 75,6 |
| 13. Увековечение памяти погибших при защите Отечества на территории Новоржевского муниципального округа | 84,2 | 100 | 100 | 94,7 |
| 14. Разработка документов территориального планирования, градостроительного зонирования и документации по планировке территории Новоржевского муниципального округа | 83,1 | 0 | 25 | 54,1 |
| 15. Сохранение и укрепление общественного здоровья населения Новоржевского муниципального округа | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории Новоржевского муниципального округа | 99,1 | 0 | 100 | 99,6 |
| 17. Реализация государственной национальной политики Российской Федерации на территории Новоржевского муниципального округа | 0 | 0 | 0 | 0 |

Предоставленные результаты позволяют сделать вывод об эффективности и неэффективности муниципальных программ по итогам реализации в 2024 году.

Неэффективными по итогам реализации в 2024 году были 3 муниципальные программы:

1. Муниципальная программа «Сохранение и укрепление общественного здоровья населения Новоржевского муниципального округ», так как средства на ее реализацию в 2024 году не выделялись.

2. Муниципальная программа «Сохранение и укрепление общественного здоровья населения Новоржевского муниципального округ», так как средства на ее реализацию в 2024 году не выделялись.

3. Муниципальная программа «Реализация государственной национальной политики Российской Федерации на территории Новоржевского муниципального округа», так как средства на ее реализацию в 2024 году не выделялись.

По итогам реализации в 2024 году менее эффективны были 2 муниципальные программы процент исполнения которых составил менее 50%:

1. Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами в Новоржевском муниципальном округе»;

2. Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности и коррупции на территории Новоржевского муниципального округа».

По итогам реализации в 2024 году эффективны были 12 муниципальных программ процент исполнения которых составил от 73,6 % до 100 %:

1. Муниципальная программа «Развитие образования и повышение эффективности реализации молодежной политики в Новоржевском муниципальном»;

2. Муниципальная программа «Развитие культуры в Новоржевском муниципальном округе»;

3. Муниципальная программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Новоржевского муниципального округа»;

4. Муниципальная программа «Развитие транспортного обслуживания населения на территории Новоржевского муниципального округа»;

5.Муниципальная програма «Управление и обеспечение деятельности Администрации Новоржевского муниципального округа, создание условий для эффективного управления муниципальными финансами и муниципальным долгом в Новоржевском муниципальном округе»;

6. Муниципальная программ «Социальная поддержка граждан на территории Новоржевского муниципального округа»;

7. Муниципальная программа «Формирование современной городской среды Новоржевского муниципального округа»;

8. Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Новоржевском муниципальном округе»;

9. Муниципальная программа «Комплексное развитие территории и благоустройство Новоржевского муниципального округа»;

10. Муниципальная программа «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на территории Новоржевского муниципального округа»;

11. Муниципальная программа «Разработка документов территориального планирования, градостроительного зонирования и документации по планировке территории Новоржевского муниципального округа»;

12. Муниципальная программа «. Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории Новоржевского муниципального округа».

По итогам проведенного анализа хода реализации муниципальных программ ответственным исполнителям муниципальных программ необходимо учесть результаты реализации муниципальных программ за 2024 год.

 В целях повышения эффективности реализации муниципальных программ ответственным исполнителям рекомендуется проводить мониторинг реализации муниципальных программ и принимать меры по своевременному расходованию бюджетных средств, приведению объемов бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ в соответствие с решением о местном бюджете, достижению целевых показателей.

Приложение: Отчеты о достижении целевых показателей муниципальных программ на 39 л.

Глава Новоржевского муниципального округа Л.М.Трифонова

Доклад подготовил :

Начальник отдела экономики, инвестиций и

сельского хозяйства Администрации Новоржевского

муниципального округа М.Г.Евдокимова

**1. Муниципальная программа «Развитие образования и повышение эффективности реализации молодежной политики в Новоржевском муниципальном округе»**

Отчет о достижении целевых показателей муниципальной программы

по состоянию на 31 декабря 2024 года

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование показателя | Ед. измерения | Плановое значение на год | Фактическое значение за отчетный период | Отклонение, % \* | Причины отклонения \* |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Развитие образования и повышение эффективности реализации молодежной политики в Новоржевском муниципальном округе» |
| Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного, общего дополнительного образования» |
| Основное мероприятие 1.1 «Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования» |
| 1.1.1 | Число обучающихся  | чел | 240 | 230 | 5,00% | Низкая рождаемость |
| 1.1.2 | Отсутствие обоснованных жалоб на качество предоставленной услуги  | ед | 0 | 0 |  |  |
| 1.1.3 | Укомплектованность учреждения квалифицированными специалистами  | % | 100 | 100 |  |  |
| 1.1.4 | Коэффициент посещаемости | % | 85 | 85 |  |  |
| 1.1.5 | Индекс здоровья воспитанников  | % | 15 | 15 |  |  |
| 1.1.6 | Укомплектованность групп  | % | 95 | 95 |  |  |
| 1.1.7 | Удельный вес инновационных программ обучения  | % | 100 | 100 |  |  |
| Основное мероприятие 1.2 «Реализация основных образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования»  |
| 1.2.1 | Число обучающихся  | чел | 544 | 500 | 9,00% | Уменьшилось количество обучающихся в 1-х, 10-х, 11-х классах. |
| 1.2.2 | Уровень освоения обучающимися основной общеобразовательной программы  | ед | 98 | 98 |  |  |
| 1.2.3 | Полнота реализации основной общеобразовательной программы  | % | 100 | 100 |  |  |
| 1.2.4 | Уровень соответствия учебного плана общеобразовательного учреждения требованиям федерального базисного учебного плана  | % | 100 | 100 |  |  |
| 1.2.5 | Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой услуги  | % | 99 | 99 |  |  |
| 1.2.6 | Доля своевременно устраненных общеобразовательным учреждением нарушений, выявленных в результате проверок органами исполнительной власти субъектов  | % | 100 | 100 |  |  |
| 1.2.7 | Доля своевременно устраненных общеобразовательным учреждением нарушений, выявленных в результате проверок органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими функции по контролю и надзору в сфере образования | % | 100 | 100 |  |  |
| Основное мероприятие 1.3 «Реализация дополнительных общеобразовательных программ» |
| 1.3.1 | Общая численность детей, использующих сертификаты дополнительного образования | Чел. | 721 | 721 |  |  |
| 1.3.2 | Доля детей, осваивающих дополнительные образовательные программы в образовательном учреждении  | % | 100 | 100 |  |  |
| 1.3.3 | Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой образовательной услуги | % | 96 | 96 |  |  |

\*заполняется только в случае годового отчета.

Отчет о реализации мероприятий муниципальной программы по состоянию на 31.12.2024 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п.п | Наименование подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия | Наименование показателя мероприятия | Единица измерения | Плановое значение на год | Фактическое значение за отчетный период | Отклонение, % | Причины отклонения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования» |
| 1.1 | Основное мероприятие 1 «Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования» | Число обучающихся  | чел | 240 | 230 | 5 | Низкая рождаемость |
| Отсутствие обоснованных жалоб на качество предоставленной услуги  | ед | 0 | 0 |  |  |
| Укомплектованность учреждения квалифицированными специалистами  | % | 100 | 100 |  |  |
| Коэффициент посещаемости | % | 85 | 85 |  |  |
| Отсутствие обоснованных жалоб на качество предоставленной услуги  | ед | 0 | 0 |  |  |
| Укомплектованность групп  | % | 95 | 95 |  |  |
| Удельный вес инновационных программ обучения  | % | 100 | 100 |  |  |
|  | Основное мероприятие 2 «Реализация основных образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования» | Число обучающихся  | чел | 544 | 500 | 9,00% | Уменьшилось количество обучающихся в 1-х, 10-х, 11-х классах. |
| Уровень освоения обучающимися основной общеобразовательной программы  | ед | 98 | 98 |  |  |
| Полнота реализации основной общеобразовательной программы  | % | 100 | 100 |  |  |
| Уровень соответствия учебного плана общеобразовательного учреждения требованиям федерального базисного учебного плана  | % | 100 | 100 |  |  |
| Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой услуги  | % | 99 | 99 |  |  |
| Доля своевременно устраненных общеобразовательным учреждением нарушений, выявленных в результате проверок органами исполнительной власти субъектов  | % | 100 | 100 |  |  |
| Доля своевременно устраненных общеобразовательным учреждением нарушений, выявленных в результате проверок органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими функции по контролю и надзору в сфере образования | % | 100 | 100 |  |  |
|  | Основное мероприятие 3 «Реализация дополнительных общеобразовательных программ» | Общая численность детей, использующих сертификаты дополнительного образования | Чел. | 721 | 721 |  |  |
| Доля детей, осваивающих дополнительные образовательные программы в образовательном учреждении  | % | 100 | 100 |  |  |
| Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой образовательной услуги | % | 96 | 96 |  |  |

**2. Муниципальная программа «Развитие культуры в Новоржевском муниципальном округе»**

**Отчет о достижении целевых показателей муниципальной программы**

**«Развитие культуры в Новоржевском муниципальном округе»**

**по состоянию на 31 декабря 2024 года**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование показателя | Ед. измерения | Плановое значение на год | Фактическое значение за отчетный период | Отклонение, % \* | Причины отклонения \* |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Развитие культуры в Новоржевском муниципальном округе» |
| 1. | Целевой показатель |  |  |  |  |   |
| 2. | Удельный вес населения, участвующего в культурно- досуговых мероприятиях, организованных органами местного самоуправления | % | 70 | 70 | 0 |  - |
| 3. | Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры | % | 82 | 82 | 0 | - |
| 4. | Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры клубного типа в расчете на 1000 населения | Ед. | 2 | 2 | 0 | - |
| Подпрограмма 1 «Развитие культуры» |
| 1.1. | Целевой показатель |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Удельный вес населения, участвующего в культурно -досуговых мероприятиях, организованных органами местного самоуправления | % | 90 | 90 | 0 | - |
| 1.3. |  Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры | % | 82 | 82 | 0 | - |
| 1.4. | Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры клубного типа в расчете на 1000 населения | Ед. | 2 | 2 | 0 | - |
| ВЦП 1.1 «Развитие туризма» |
| 1.1.1. | Целевой показатель |  |  |  |  |  |
| 1.1.2. | Удельный вес населения, участвующего в культурно -досуговых мероприятиях, организованных органами местного самоуправления | % | 90 | 90 | 0 | - |
| 1.1.3. | Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры | % | 90 | 90 | 0 | - |
| Основное мероприятие 1.2 «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_» |
| 1.2.1. | … |  |  |  |  |  |
| … | и т.д. по подпрограммам |  |  |  |  |  |

\*заполняется только в случае годового отчета.

**Отчет о реализации мероприятий муниципальной программы**

**по состоянию на 31 декабря 2024года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия | Наименование показателя мероприятия | Единица измерения | Плановое значение на год | Фактическое значение за отчетный период | Отклонение, % \* | Причины отклонения \* |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Развитие культуры» |
| 1.1. | ВЦП 1.1 «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_» |
| 1.1.1. | Мероприятие 1Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки | показатель 1количество зарегистрированных пользователей | Чел. | 4643 | 4643 | 0 |  |
| показатель 2книговыдача |  | 117816 | 117816 | 0 |  |
| показатель3Количество посещений |  | 36956 | 36956 | 0 |  |
|  |  | Показатель 4Обеспеченность на одного жителя библиотечным фондом |  | 15,4 | 15,4 | 0 |  |
| 1.2. | Основное мероприятие 1.2 «Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества» |
|  … |  | Показатель1Количество клубных формирований | Ед. | 77 | 77  | 0 |   |
|   | и т.д. по подпрограммам |  Показатель 2Число лауреатов | Ед. | 20  |  20 | 0 |   |
|  |  | Отсутствие обоснованных жалоб на качество предоставленнй услуга | Ед. | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.2.1. |  | Основное мероприятие: «Сохранению и возрождение и развитие народных промыслов и ремесе» | Ед. | 5 | 5 | 0 |  |
|  |  | Количество выставок декоративно-прикладного творчества | Ед. | 34 | 34 | 0 |  |
|  |  | Количество мероприятий, напрвленных на возрождение и сохранение народной культуры | Ед. | 45 | 45 | 0 |  |
|  |  | Количество мастеров декоративно-прикладного искусства | Чел. | 110 | 110 | 0 |  |

\*заполняется только в случае годового отчета.

**3. Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами в Новоржевском муниципальном округе»**

**ОТЧЕТ О ДОСТИЖЕНИИ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ** **ПРОГРАММЫ**

по состоянию на 01 января 2025 года

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование показателя | Ед. измерения | Плановое значение на год | Фактическое значение за отчетный период | Отклонение, % \* | Причины отклонения \* |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами в Новоржевском муниципальном округе»  |
| 1 | Доходы местного бюджета от использования и приватизации муниципального имущества и земельных участков  | Тыс.руб | 2065(2965) | 3756,6 | +26,7 |  |
| 2 | Количество объектов муниципальной собственности, включенных в перечень муниципального имущества для предоставления СМП, СОНКО и самозанятым гражданам | Ед. | 8 | 10 | +25 |  |
| Подпрограмма 1 «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами» |
| 1.1 | Увеличение количества объектов муниципальной собственности, сведения о правах на которые внесены в Единый государственный реестр прав на объекты недвижимого имущества и сделок с ним ежегодно | Ед. | 10 | 1 | -90 |  |
| 1.2 | Количество организованных и проведенных торгов по продаже и аренде муниципального имущества и земельных участков | Ед. | 10 | 14 | +40 |  |
| 1.3 | Количество объектов муниципального имущества, находящихся в казне, в отношении которых выполнены работы по разработке ПСД, содержанию (текущий ремонт, реконструкция и т. п.) | Ед. | 0 | 0 | 0 |  |

ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

по состоянию на 01 января 2025года

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия | Наименование показателя мероприятия | Единица измерения | Плановое значение на год | Фактическое значение за отчетный период | Отклонение, % \* | Причины отклонения \* |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами» |
| 1.1 | ВЦП 1.1 Повышение эффективности управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами » |
| 1.1.1 | Мероприятие 1.1.1 Повышение эффективности управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами | Количество объектов в отношении которых выполнены кадастровые работы и (или) работы по оценке рыночной стоимости | шт | 0 | 3 |  | По фактической потребности |
| Работы по разработке ПСД, содержанию муниципального имущества, находящегося в казне выполнены в отношении объектов | шт | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.2 | ВЦП 1.2 Имущественная поддержка СМП, СОНКО и самозанятых граждан |
| 1.2.2 | Мероприятие 1.2.2. Имущественная поддержка СМП, СОНКО и самозанятых граждан | Увеличение количества объектов муниципальной собственности ,включенных в перечни муниципального имущества для предоставления СМП, СОНКО и самозанятым гражданам, ежегодгно | шт | 1 | 10 | +90 |  |

**4. Муниципальная программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Новоржевского муниципального округа»**

**Отчет о достижении целевых показателей муниципальной программы**

**по состоянию на 01 января 2025 года**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование показателя | Ед. измерения | Плановое значение на год | Фактическое значение за отчетный период | Отклонение, % \* | Причины отклонения \* |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Новоржевского муниципального округа» |
| 1. | Удовлетворенность населения жилищно-коммунальными услугами: уровнем организации теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, газоснабжении | % | 100 | 90 | 10 |   |
| 2. | Динамика энергоемкости муниципального продукта муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | % | 40 | 32 | 8 |   |
| Подпрограмма 1 «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Новоржевского муниципального округа» |
| 1.1. | Снижение аварийности на инженерных сетях, количество аварий на 1км сетей | Ед. | 1 | 1 | 0 |  |
| 1.2 | Снижение количества жалоб от населения на предоставляемые услуги в области коммунального хозяйства | Ед. | 20 | 20 | 0 |  |
| 1.3. | Обеспечение требуемого объема услуг | % | 100 | 100 | 0 |  |
| Основное мероприятие 1.1 «Развитие систем коммунальной инфраструктуры в части электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения и повышение оказываемых услуг в сфере коммунального хозяйства» |
| 1.1.1. | Снижение количества жалоб от населения на предоставляемые услуги в области коммунального хозяйства | Ед. | 20 | 20 | 0 |  |
| 1.1.2. | Обеспечение требуемого объема услуг | % | 100 | 100 | 0 |  |
|  | Основное мероприятие 1.2. «Приобретение и установка инженерного оборудования для систем тепло и водоснабжения» |
| 1.1.3. | Снижение аварийности на инженерных сетях, количество аварий на 1км сетей | Ед. | 1 | 1 | 0 |  |
| Подпрограмма 2 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» |
| 1. | Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования | % | 17 | 17 | 0 |  |
| 2. | Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии потребляемой (используемой) на территории муниципального образования | % | 30 | 30 | 0 |  |
| 3. | Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии потребляемой (используемой) на территории муниципального образования | % | 100 | 100 | 0 |  |
| Основное мероприятие 2.2. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» |
| 2.2.1 | Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования | % | 17 | 17 | 0 |  |
| 2.2.2 | Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии потребляемой (используемой) на территории муниципального образования | % | 30 | 30 | 0 |  |
| 2.2.3 | Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии потребляемой (используемой) на территории муниципального образования | % | 100 | 100 | 0 |  |

**Отчет о реализации мероприятий муниципальной программы**

**по состоянию на 01 января 2024 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия | Наименование показателя мероприятия | Единица измерения | Плановое значение на год | Фактическое значение за отчетный период | Отклонение, % \* | Причины отклонения \* |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Подпрограмма 1 « «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Новоржевского муниципального округа»» |
| 1.1. | ВЦП 1.1 «Развитие систем коммунальной инфраструктуры в части электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения и повышение оказываемых услуг в сфере коммунального хозяйства» |
| 1.1.1. | Развитие систем коммунальной инфраструктуры в части электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения и повышение оказываемых услуг в сфере коммунального хозяйства | Снижение количества жалоб от населения на предоставляемые услуги в области коммунального хозяйства | Ед. | 20 | 20 | 0 |  |
| Обеспечение требуемого объема услуг | % | 100 | 100 | 0 |  |
| 1.2. | ВЦП 1.2. «Приобретение и установка инженерного оборудования для систем тепло и водоснабжения» |
| 1.2.1. | Приобретение и установка инженерного оборудования для систем тепло и водоснабжения | Снижение аварийности на инженерных сетях, количество аварий на 1км сетей | Ед. | 1 | 1 | 0 |  |
| 2. | Подпрограмма 2 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» |
| 2.1. | ВЦП 1.1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» |
| 2.1.1. | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» | Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования | % | 17 | 17 | 0 |   |
| Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии потребляемой (используемой) на территории муниципального образования | % | 30 | 30 | 0 |  |
| Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии потребляемой (используемой) на территории муниципального образования | % | 100 | 100 | 0 |  |

\*заполняется только в случае годового отчета.

**5. Муниципальная программа «Развитие транспортного обслуживания населения на территории Новоржевского муниципального округа»**

**Отчет о достижении целевых показателей муниципальной программы**

**по состоянию на 01 января 2025 года**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование показателя | Ед. измерения | Плановое значение на год | Фактическое значение за отчетный период | Отклонение, % \* | Причины отклонения \* |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Развитие транспортного обслуживания населения на территории Новоржевского муниципального округа |
| 1. | Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 65,4 | 65,4 | 0 |   |
| 2. | Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям (в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения) | % | 16,0 | 16,0 | 0 |   |
| Подпрограмма 1 «Сохранение и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения в муниципальном образовании» |
| 1.1. | Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 65,4 | 65,4 | 0 |  |
| 1.2 | Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям (в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения) | % | 16,0 | 16,0 | 0 |  |

**Отчет о реализации мероприятий муниципальной программы**

**по состоянию на 01 января 2025 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия | Наименование показателя мероприятия | Единица измерения | Плановое значение на год | Фактическое значение за отчетный период | Отклонение, %\* | Причины отклонения \* |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Сохранение и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения в муниципальном образовании» |
| 1.1. | ВЦП 1.1 «Реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения в муниципальном образовании» |
| 1.1.1. | Мероприятие 1 Содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных дорожных сооружений на них | Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 65,4 | 65,4 | 0 |  |
| Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям (в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения) | % | 16,0 | 16,0 | 0 |  |
| 1.1.2. | Мероприятие 2 Осуществление дорожной деятельности, а также капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов | Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 65,4 | 65,4 | 0 |  |
| Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям (в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения) | % | 16,0 | 16,0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |

**6. Муниципальная программа «Управление и обеспечение деятельности Администрации Новоржевского муниципального округа, создание условий для эффективного управления муниципальными финансами и муниципальным долгом в Новоржевском муниципальном округе»**

**Отчет о достижении целевых показателей муниципальной программы**

**по состоянию на 01 января 2025 года**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование показателя | Ед. измерения | Плановое значение на год | Фактическое значение за отчетный период | Отклонение, % \* | Причины отклонения \* |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Управление и обеспечение деятельности Администрации Новоржевского муниципального округа, создание условий для эффективного управления муниципальными финансами и муниципальным долгом в Новоржевском муниципальном округе» |
| Подпрограмма 1 «Обеспечение функционирования Администрации Новоржевского муниципального округа» |
| Основное мероприятие 1.1 «Функционирование Администрации Новоржевского муниципального округа» |
| 1.1.1. | Количество муниципальных служащих | Чел. | 49 | 45 | -4 | Изменение численности в связи увольнением сотрудников  |
| 1.1.2. | Количество присяжных заседателей | Чел. | 50 | 28 | -22 |  |
| 1.1.3. | Количество дежурных | Чел. | 8 | 8 | 0 |  |
| 1.1.4. | Количество муниципальных служащих, исполняющих переданные полномочия | Чел. | 1 | 1 | 0 |  |
| 1.1.5. | Количество муниципальных служащих | Чел. | 1 | 4 | 3 |  |
| 1.1.6. | Количество мероприятий | Шт. | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.1.7. | Количество работающих | Чел. | 1 | 1 | 0 |  |
| 1.1.8. | Сумма  | Тыс. руб.  | 300 | 275,5 | -24,5 |  |
| 1.1.9. | Количество мероприятий  | Шт. | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.1.10. | Сумма | Тыс. руб. | 205,1 | 205,1 | 0 |  |
| 1.1.11 | Сумма  | Тыс. руб.  | 39,1 | 39,1 | 0 |  |
| 1.1.12 | Количество муниципальных служащих исполняющих переданные полномочия | Чел. | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.1.13 | Количество муниципальных служащих исполняющих переданные полномочия | Чел. | 0 | 0 | 0 |  |
| Основное мероприятие 1.2 «Расходы на заработную плату немуниципальных служащих» |
| 1.2.1. | Количество  | Чел. | 14 | 14 | 0 |  |
| Подпрограмма 2 «Обеспечение общественного порядка, противодействие преступности на территории муниципального образования» |
| Основное мероприятие 2.1 «Обеспечение общественной безопасности и защита прав граждан» |
| 2.1.1. | Количество выполненных мероприятий | Ед. | 3 | 1 | -66,67 | Уменьшение количества чрезвычайных ситуаций в 2024 году по сравнению с прогнозируемым |
| Подпрограмма 3 «Совершенствование, развитие бюджетного процесса и управление муниципальным долгом» |
| Основное мероприятие 3.1 «Совершенствование и развитие бюджетного процесса» |
| 3.1.1. | Количество служащих | Чел. | 5 | 5 | 0 |  |
| 3.1.2. | Количество программ | Ед. | 0 | 0 | 0 |  |
| 3.1.3. | Сумма | Тыс. руб. | 15 | 15 | 0 |  |
| Подпрограмма 4 «Социальная поддержка граждан и реализация демографической политики» |
| Основное мероприятие 4.1 «Социальная поддержка граждан и реализация демографической политики» |
| 4.1.1. | Количество | Чел. | 1 | 3 | 2 | Увеличение количества граждан |
| 4.1.2. | Количество | Чел. | 1 | 1 | 0 |  |
| 4.1.3 | Количество муниципальных служащих, имеющих право на доплату к пенсии | Чел. | 43 | 43 | 0 |  |
| 4.1.4. | Количество служащих, имеющих право на доплату к пенсии | Чел. | 1 | 0 | 3 | Уменьшение численности муниципальных служащих, имеющих право на доплату к пенсии, и работающих в органах местного самоуправления до 13 марта 1997 года |
| 4.1.5. | Количество родителей, обратившихся за компенсацией | Чел. | 0 | 207 | 100 | В программе не были предусмотрены значения показателя |
| 4.1.6. | Количество | Чел. | 0 | 1 | 1 | Выделение субсидии на приобретение 1 квартиры |

\*заполняется только в случае годового отчета.

**7. Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности и коррупции на территории Новоржевского муниципального округа»**

**Отчет о достижении целевых показателей муниципальной программы**

**по состоянию на 31.12. 2024 года**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование показателя | Ед. измерения | Плановое значение на год | Фактическое значение за отчетный период | Отклонение, % \* | Причины отклонения \* |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности и коррупции на территории Новоржевского муниципального округа»** |
| **Подпрограмма 1 «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту»** |
| 1.1. | Доля обучающихся образовательных учреждений, вовлеченных в дополнительные систематические занятия по развитию и воспитанию (по отношению к общей численности обучающихся в образовательных учреждениях) | % | 76 | 76 | 0 |  |
| **Подпрограмма 2 «Профилактика правонарушений»** |  |  |
| 2.1. | Количество проведенных лекций в образовательных учреждениях Новоржевского района (в течение календарного года) | лекций | 20 | 20 | 0 |  |
| 2.2.  | Количество членов АНО «Дружина»  | чел. | 21 | 21 | 0 |  |
| 2.3. | Количество опубликованных материалов по пропаганде патриотизма, здорового образа жизни и т.д. (в течение календарного года) | публикации | 20 | 20 | 0 |  |
| **Подпрограмма 3** **«Противодействие коррупции»** |
| 3.1. | Доля граждан, удовлетворенных деятельностью органов местного самоуправления | Процент от количества граждан, обратившихся в органы местного самоуправления | 100 | 85 | 15 |  |
| 3.2. | Доля нормативных правовых актов, прошедших антикоррупционную экспертизу  | % | 100 | 99,9 | 0,1 |  |
| 3.3. | Доля граждан, сталкивающихся с проявлением коррупции в органах местного самоуправления | % | 0 | 0 | 0 |  |

**8. Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан на территории Новоржевского муниципального округа»**

**Отчет о достижении целевых показателей муниципальной программы**

**по состоянию на 31.12. 2024 года**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование показателя | Ед. измере-ния | Плановое значение на год | Фактичес-кое значение за отчетный период | Отклоне-ние, %  | Причины отклонения  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан на территории Новоржевского муниципального округа»** |
| **Подпрограмма 1. «Старшее поколение»** |
| 1.1**.** | Количество проведенных мероприятий военно-патриотического направления (в течение календарного года) | единиц | 134 | 134 | 0 |  |
| 1.2. | Число людей пожилого возраста, получивших адресную помощь материальную помощь от 0,8 тыс. руб. и более (в течение календарного года) | человек | 180 | 180 | 0 |  |
| 1.3 | Доля обучающихся в образовательных организациях всех типов, принимавших участие в конкурсных мероприятиях, направленных на повышение уровня знаний истории России, своего города, район, региона, воспитание чувства патриотизма, в мероприятиях военно-патриотической направленности, в общей численности обучающихся | % | 70 | 70 | 0 |  |
| **Подпрограмма 2 «Дети-инвалиды»** |
| 2.1. | Число детей с ограниченными способностями, получивших адресную материальную помощь от 0,8 тыс. руб. и более (в течение календарного года) | человек | 25 | 23 | -8 | Уменьше-ние количества детей с ограничен-ными способно-стями |
| 2.2 | Удельный вес детей с ограниченными способностями, вовлеченных в различные формы отдыха (число детей с ограниченными способностями, вовлеченных в различные формы отдыха, к общему числу детей с ограниченными способностями, проживающими на территории Новоржевского муниципального округа) | % | 18% | 18% | 0 |  |
| 2.3 | Удельный вес детей с ограниченными способностями, которым оказана помощь в организации учебной деятельности (число детей с ограниченными способностями, которым оказана помощь в организации учебной деятельности, к общему числу детей с ограниченными способностями, проживающих на территории Новоржевского муниципального округа и нуждающихся в оказании данного вида помощи) | % | 100 | 100 | 0 |  |
| **Подпрограмма 3 «Дети-сироты»** |
| 3.1. | Число детей-сирот, получивших адресную материальную помощь от 0,8 тыс. руб. и более (в течение календарного года) | Человек | 15 | 18 | +20 | Увеличе-ние количества детей-сирот |
| 1.1.2. | Удельный вес детей-сирот, вовлеченных в различные формы отдыха (число детей-сирот, вовлеченных в различные формы отдыха, к общему числу детей-сирот, проживающих на территории Новоржевского муниципального округа) | % | 90 | 90 | 0 |  |

**9. Муниципальная программа «Формирование современной городской среды Новоржевского муниципального округа»**

**Отчет о достижении целевых показателей муниципальной программы**

**по состоянию на 01.01.2025 года**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование показателя | Ед. измерения | Плановое значение на год | Фактическое значение за отчетный период | Отклонение, % \* | Причины отклонения \* |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Формирование современной городской среды Новоржевского муниципального округа» |
| 1. | Количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | Ед. | 1 | 1 | 0 |  |
| 2. | Доля благоустроенных муниципальных территорий общего пользования от общего количества таких территорий | % | 100 | 100 | 0 |  |
| 3. | Количество проведенных субботников по обустройству территорий общего пользования в весенний и осенний периоды | Периодичность, ед. | 2 раза в год | 2 раза в год | 0 |  |
| 4. | Количество реализованных проектов благоустройства муниципальных территорий общего пользования | Ед. | 1 | 1 | 0 |  |
| 5. | Количество благоустроенных дворовых территорий МКД | Ед. | 0 | 0 | 0 |  |
| 6. | Доля благоустроенных дворовых территорий МКД от общего количества дворовых территорий МКД | Ед. | 0 | 0 | 0 |  |
| 7. | Количество проведенных субботников по обустройству дворовых территорий в весенний и осенний периоды | Периодичность, ед. | 2 раза в год | 2 раза в год | 0 |  |
| 8. | Доля дворовых территорий, благоустроенных с финансовым участием граждан | % | 0 | 0 | 0 |  |
| Подпрограмма 1 «Благоустройство дворовых и общественных территорий Новоржевского муниципального округа» |
| 1.1. | Количество благоустроенных территорий | Ед. | 1 | 1 | 0 |  |
| 1.2 | Доля благоустроенных муниципальных территорий общего пользования от общего количества таких территорий | % | 100 | 100 | 0 |  |
| Основное мероприятие 1.1 «Благоустройство дворовых и общественных территорий Новоржевский муниципальный округ» |
| 1.1.1. | Доля благоустроенных дворовых территорий МКД от общего количества дворовых территорий МКД | % | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.1.2. | Доля благоустроенных муниципальных территорий общего пользования от общего количества таких территорий | % | 100 | 100 | 0 |  |

\*заполняется только в случае годового отчета.

 **Отчет о реализации мероприятий муниципальной программы**

**по состоянию на 01.01.2025 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия | Наименование показателя мероприятия | Единица измерения | Плановое значение на год | Фактическое значение за отчетный период | Отклонение, %\* | Причины отклонения \* |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Благоустройство дворовых и общественных территорий Новоржевский муниципальный округа» |
| 1.1. | ВЦП 1.1 «Благоустройство дворовых и общественных территорий Новоржевский муниципальный округа» |
| 1.1.1. | Мероприятие 1 Благоустройство дворовых и общественных территорий Новоржевский муниципальный округ | показатель 1Благоустройство дворовых территорий МКД | Ед. | 0 | 0 | 0 |  |
| показатель 2 Благоустройство муниципальных территорий общего пользования  | Ед. | 1 | 1 | 0 |  |
| … |  |  |  |  |  |

\*заполняется только в случае годового отчета.

**10. Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Новоржевском муниципальном округе»**

**ОТЧЕТ О ДОСТИЖЕНИИ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

по состоянию на 1 января 2025 года

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование показателя | Ед. измерения | Плановое значение на год | Фактическое значение за отчетный период | Отклонение, % \* | Причины отклонения \* |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Новоржевском муниципальном округе»  |
| 1. | Целевой показатель |  |  |  |  |   |
| 5. | Уровень фактической обеспеченности спортивными объектами | Ед. | 3 | **3** |  |  |
| 6. | Удельный вес населения, участвующего в спортивно-массовых мероприятиях | % | 29,4 | 36,2 | +6,8 | Увеличилось количество населения , участвующих в спортивно-массовых мероприятиях |
| 7. | Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг в сфере физической культуры | % | 85 | **85** |  |  |
|  «Развитие спорта» |  |  |
| 1.1. | Целевой показатель |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Количество спортивных мероприятий | Ед. | 26 | 30 | +4 |  |
| 1.3. | Укомплектованность специалистами | % | 90 | 90 |  |  |
| 1.4.  | Отсутствие обоснованных жалоб на качество предоставляемой услуги | Ед | 0 | 0 | 0 |  |

**12. Муниципальная программа «Комплексное развитие территории и благоустройство Новоржевского муниципального округа»**

**Отчет о достижении целевых показателей муниципальной программы**

**по состоянию на 01 января 2025 года**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование показателя | Ед. измерения | Плановое значение на год | Фактическое значение за отчетный период | Отклонение, % \* | Причины отклонения \* |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Программа "Комплексное развитие территории и благоустройство Новоржевского муниципального округа" |
| 1. Подпрограмма "Комплексное развитие территории и благоустройство Новоржевского муниципального округа"
 |
| 1.1 | Количество установленных дополнительных светильников уличного освещения | шт | 20 | 3 | -85 |   |
| 1.2 | Снижение расхода электроэнергии на 1 условный светильник за счёт установки энергосберегающих светильников  | % | 15 | 5 | -66,7 |   |
| 1.3. | Количество высаженных саженцев | шт | 15 | 15 | 0 |  |
| 1.4. | Увеличение контейнерных площадок | шт | 20 | 20 | 0 |  |
| 1.5. | Количество ликвидированных несанкционированных свалок | % | 100 | 100 | 0 |  |
| 1.6. | Доля приведённых в надлежащее состояние гражданских кладбищ, от общего числа | % | 20 | 20 | 0 |  |
| 1.7. | Количество отремонтированных объектов муниципальной собственности | ед. | 1 | 1 | 0 |  |
| 1. Подпрограмма «Организация первичных мер по пожарной безопасности населённых пунктов муниципального округа»
 |
| 2.1. | Доля опаханных населенных пунктов от общего количества населенных пунктов нуждающихся в опашке | % | 20 | 20 | 0 |  |
| 2.2. | Доля оборудованных пожарных водоемов от общего количества пожарных водоемов | % | 20 | 20 | 0 |  |
| 2.3. | Доля расходов на обслуживание систем пожарной безопасности в общей сумме расходов бюджета  | % | 1 | 1 | 0 |  |
| 1. Подпрограмма « Ликвидация очагов сорного растения борщевик Сосновского»
 |
| 3.1. | Площадь территории, на которой проведены мероприятий по уничтожению борщевика Сосновского | га | 22 | 26,6 | +20,9 |  |

**Отчет о реализации мероприятий муниципальной программы**

**по состоянию на 01 января 2025 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия | Наименование показателя мероприятия | Единица измерения | Плановое значение на год | Фактическое значение за отчетный период | Отклонение, %\* | Причины отклонения \* |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Программа "Комплексное развитие территории и благоустройство Новоржевского муниципального округа" |
| 1. | Подпрограмма "Комплексное развитие территории и благоустройство Новоржевского муниципального округа" |
| 1.1. | Основное мероприятие «Расходы на уличное освещение» | Количество установленных дополнительных светильников уличного освещения местного значения | шт | 20 | 3 | -85 |  |
| Снижение расхода электроэнергии на 1 условный светильник за счёт установки энергосберегающих светильников | % | 15,0 | 5,0 | -66,7 |  |
| 1.2. | Основное мероприятие «Расходы на озеленение территории муниципального округа» | Количество высаженных саженцев | шт | 15 | 15 | 0 |  |
| 1.3. | Основное мероприятие «Расходы на содержание кладбищ» | Доля приведённых в надлежащее состояние гражданских кладбищ, от общего числа | % | 20 | 20 | 0 |  |
| 1.4. | Основное мероприятие «Ликвидация несанкционированных свалок, навалов мусора и вывоз мусора из мест общего пользования» | Увеличение контейнерных площадок.  | шт | 20 | 20 | 0 |  |
| 1.5. | Основное мероприятие «Охрана окружающей среды (Ликвидация мест несанкционированного размещения отходов)» | Количество ликвидированных несанкционированных свалок | % | 100 | 100 | 0 |  |
| 2.Подпрограмма «Организация первичных мер по пожарной безопасности населённых пунктов муниципального округа» |
| 2.1. | Основное мероприятие «Организация первичных мер по пожарной безопасности в населённых пунктах» | Доля опаханных населенных пунктов от общего количества населенных пунктов нуждающихся в опашке | % | 20 | 20 | 0 |  |
| Доля оборудованных пожарных водоемов от общего количества пожарных водоемов | % | 20 | 20 | 0 |  |
| Доля расходов на обслуживание систем пожарной безопасности в общей сумме расходов бюджета. | % | 1 | 1 | 0 |  |
|  3.Подпрограмма « Ликвидация очагов сорного растения борщевик Сосновского» |
| 3.1. | Основное мероприятие «Ликвидация очагов сорного растения борщевик Сосновского» | Количество площадей земельных участков, освобожденных от сорного растения. | га | 22 | 26,6 | +20,9 |  |

**13. Муниципальная программа «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на территории Новоржевского муниципального округа»**

**Отчет о достижении целевых показателей муниципальной программы по состоянию на 31.12. 2024 года**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование показателя | Ед. измерения | Плановое значение на год | Фактическое значение за отчетный период | Отклонение, % \* | Причины отклонения \* |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на территории муниципального образования «Новоржевский район» |
| Основное мероприятие 1.1 «Восстановление (ремонт, реставрация, благоустройство) воинских захоронений, установка мемориальных знаков  |
| 1.1.1. | Количество обустроенных воинских захоронений | шт. | 2 | 2 | - |   |

**Отчет о реализации мероприятий муниципальной программы по состоянию на 31.12. 2024 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия | Наименование показателя мероприятия | Единица измерения | Плановое значение на год | Фактическое значение за отчетный период | Отклонение, % \* | Причины отклонения \* |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Муниципальная программа «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на территории муниципального образования «Новоржевский район» |  |
|  | Восстановление (ремонт, реставрация, благоустройство) воинских захоронений, установка мемориальных знаков | Количество обустроенных воинских захоронений | шт. | 1 | 1 |  |  |

**14. Муниципальная программа «Разработка документов территориального планирования, градостроительного зонирования и документации по планировке территории Новоржевского муниципального округа»**

**Отчет о достижении целевых показателей муниципальной программы**

**по состоянию на 01.01.2025 года**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование показателя | Ед. измерения | Плановое значение на год | Фактическое значение за отчетный период | Отклонение, % \* | Причины отклонения \* |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Разработка документов территориального планирования, градостроительного зонирования и документации по планировке территории Новоржевского муниципального округа» |
| 1. | Количество разработанных документов территориального планирования и градостроительного зонирования | Ед. | 3 | 1 | 2 |  Материалы направлены на МВК |
| 2. | Количество поставленных на кадастровый учет сведений о границах населенных пунктов | Ед. | 69 | 63 | 7 |  Материалы направлены на МВК |
| 3. | Количество поставленных на учет сведений о территориальных зонах и зон с особыми условиями | Ед. | 10 | 0 | 10 | Материалы направлены на МВК |
| 4. | Количество разработанных документов по планировке территории | Ед. | 2 | 2 | 0 |  |
| Подпрограмма 1 «Разработка документов территориального планирования, градостроительного зонирования и документации по планировке территории Новоржевского муниципального округа» |
| 1.1. | Количество разработанных документов территориального планирования и градостроительного зонирования | Ед. | 3 | 1 | 2 |  Материалы направлены на МВК |
| 1.2 | Количество поставленных на кадастровый учет сведений о границах населенных пунктов | Ед. | 69 | 63 | 7 |  Материалы направлены на МВК |
| 1.3 | Количество поставленных на учет сведений о территориальных зонах и зон с особыми условиями | Ед. | 10 | 0 | 10 | Материалы направлены на МВК |
| 1.4 | Количество разработанных документов по планировке территории | Ед. | 2 | 2 | 0 |  |
| Основное мероприятие«Разработка документов территориального планирования, градостроительного зонирования и документации по планировке территории Новоржевского муниципального округа» |
| 1.1.1. | Количество разработанных документов территориального планирования и градостроительного зонирования | Ед. | 3 | 1 | 2 |  Материалы направлены на МВК |
| 1.1.2. | Количество поставленных на кадастровый учет сведений о границах населенных пунктов | Ед. | 69 | 63 | 7 |  Материалы направлены на МВК |
| 1.1.3. | Количество поставленных на учет сведений о территориальных зонах и зон с особыми условиями | Ед. | 10 | 0 | 10 | Материалы направлены на МВК |
| 1.1.4. | Количество разработанных документов по планировке территории | Ед. | 2 | 2 | 0 |  |
| Основное мероприятие 1.2 «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_» |
| 1.2.1. | … |  |  |  |  |  |
| … | и т.д. по подпрограммам |  |  |  |  |  |

\*заполняется только в случае годового отчета.

**Отчет о реализации мероприятий муниципальной программы**

**по состоянию на 01.01.2025 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия | Наименование показателя мероприятия | Единица измерения | Плановое значение на год | Фактическое значение за отчетный период | Отклонение, %\* | Причины отклонения \* |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Разработка документов территориального планирования, градостроительного зонирования и документации по планировке территории Новоржевского муниципального округа» |
| 1.1. | ВЦП 1.1 «Разработка документов территориального планирования, градостроительного зонирования и документации по планировке территории Новоржевского муниципального округа» |
| 1.1.1. | Мероприятие 1 | показатель 1Подготовка документов территориального планирования, градостроительного зонирования и документов планировке территорий | Ед. | 3 | 1 | 2 | Материалы направлены на МВК |
| показатель 2Подготовка документов территориального планирования, градостроительного зонирования (в том числе изменений) муниципальных образований в области ЖКХ | Ед. | 2 | 2 | 0 |  |
| Разработка документов на описание границ города Новоржев | Ед. | 1 | 1 | 0 |  |
|  … | … | … |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Основное мероприятие 1.2 «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_» |
|  … | … | …  |  |   |   |  |   |
|   | и т.д. по подпрограммам |   |  |   |   |  |   |

\*заполняется только в случае годового отчета.

**16. Муниципальная программа «Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории Новоржевского муниципального округа»**

**Отчет о достижении целевых показателей муниципальной программы**

**по состоянию на 01.01.2025 года**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование показателя | Ед. измерения | Плановое значение на год | Фактическое значение за отчетный период | Отклонение, % \* | Причины отклонения \* |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории Новоржевского муниципального округа»» |
| Подпрограмма «Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории Новоржевского муниципального округа» |
| 1. | Повышение уровня антитеррористической устойчивости объектов Новоржевского муниципального округа с массовым пребыванием людей, объектов жизнеобеспечения | Ед. | не менее 1 | 1 | 0 |  |
| 2. | Информирование жителей о порядке действий при угрозе возникновения террористических актов, посредством размещения информации на официальном сайте администрации Новоржевского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (novorzhev.gosuslugi.ru). | да/нет | да | да | 0 |  |
| 3. | Изготовление печатных памяток по тематике противодействия экстремизму и терроризму. | да/нет | да | да | 0 |  |
| 4. | Количество заседаний Антитеррористической комиссии муниципального образования «Новоржевский муниципальный округ» | Ед. | не менее 4 | 9 | 0 |  |
| 5. | Число зарегистрированных нарушений общественного порядка экстремистского характера | Ед. | 0 | 0 | 0 |  |

\*заполняется только в случае годового отчета.

**Отчет о реализации мероприятий муниципальной программы**

**по состоянию на 1 января 2025 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия | Наименование показателя мероприятия | Единица измерения | Плановое значение на год | Фактическое значение за отчетный период | Отклонение, % \* | Причины отклонения \* |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории Новоржевского муниципального округа» |
| 1.1. |  |
| 1.1.1. | Мероприятие 1 | показатель 1«Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории Новоржевского муниципального округа» | тыс. руб. | 80 | 79,3 | 0,9 |  |
| показатель 2Основное мероприятие «Обеспечение видеонаблюдения в местах массового пребывания людей» | тыс. руб. | 80 | 79,3 | 0,9 |  |
| показатель 3«Обеспечение видеонаблюдения в местах массового пребывания людей и в административных зданиях муниципальных учреждений» | тыс. руб. | 80 | 79,3 | 0,9 |  |