Доклад о  ходе реализации муниципальных программ, утвержденных на территории  муниципального образования «Новоржевский район» за 2023 год

Сводный доклад о ходе реализации муниципальных программ муниципального образования «Новоржевский район» за 2023 год подготовлен в соответствии с требованиями Федерального закона от 28.06.2014 N 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» и Порядка разработки и  реализации муниципальных программ муниципального образования «Новоржевский район», утвержденного постановлением Администрации Новоржевского района от 24.11.2016  № 91 (далее – Порядок).

Сводный годовой доклад о ходе реализации муниципальных программ муниципального образования за 2023 год сформирован на основе представленных ответственными исполнителями  годовых отчетов.

Основные направления реализации муниципальных программ в 2023 году соответствовали приоритетам социально-экономического развития Новоржевского района.

На финансирование 14 муниципальных программ (из 15 утвержденных) в 2023 году были запланированы средства в сумме 216314,1, тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета – 11187,4 тыс. рублей, областного бюджета – 68912,3 тыс. рублей, местного бюджета – 136213,7 тыс. рублей.

Фактическое исполнение за 2023 год  составило -201019,2 тыс. рублей или 92,9 % от годового объема, в том числе средства  федерального бюджета – 10252,7 тыс. рублей, областного бюджета – 67929,3 тыс. рублей, местного бюджета – 122683,8 тыс. рублей, иные источники -  152,4 тыс. рублей.

Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 2019-2025 годах на территории муниципального образования «Новоржевский район»», утвержденная  Постановлением Администрации Новоржевского района от  16.05.2019  № 50, завершена досрочно в 2022 году, средства на ее реализацию в 2023 годы не выделялись.

Освоение запланированных средств на 100% отмечено по 3 муниципальным программам:

- Формирование современной городской среды муниципального образования «Новоржевский район»;

- Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Новоржевский район»;

- Борьба с борщевиком Сосновского на территории муниципального образования «Новоржевский район».

Освоение запланированных средств от 90 до 99,9 % отмечено по 4 муниципальным программам:

- Развитие культуры в муниципальном образовании «Новоржевский район"(99,6%);

- Развитие образования   и повышение эффективности реализации молодежной политики в муниципальном образовании «Новоржевский район»(98,7%);

- Увековечение памяти погибших при защите Отечества на территории муниципального образования «Новоржевский район»(96,2%);

- Управление и обеспечение деятельности Администрации Новоржевского муниципального округа, создание условий для эффективного управления муниципальными финансами и муниципальным долгом в муниципального образования "Новоржевский район"(92,4%).

Освоение запланированных средств от 80 до 89,9 % отмечено по 1 муниципальной программе:

- Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами в муниципальном  образовании «Новоржевский район"(84,9%).

По 3 муниципальным программам запланированные средства освоены на 74-78%:

- Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры и благоустройства муниципального образования «Новоржевский район" (78%);

- Социальная поддержка граждан на территории  муниципального образования «Новоржевский район" (76,1%);

- Развитие транспортного обслуживания населения на территории муниципального образования "Новоржевский район"(74%).

По 2 муниципальным программам запланированные средства не освоены:

- Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности на территории муниципального образования «Новоржевский район" – 0%.;

- Разработка схем территориального планирования Новоржевского района и генеральных планов муниципальных образований (поселений) Новоржевского района – 0%.

Средства на реализацию муниципальной программы «Сохранение и укрепление общественного здоровья населения Новоржевского района» - не были запланированы.

Сведения об основных результатах реализации Программ

| Наименование программы | Наименование показателя | Ед. изм. | Результаты реализации |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |
| Развитие образования и повышение эффективности реализации молодежной политики в муниципальном образовании «Новоржевский район» | Удовлетворенность населения качеством общего образования | % | 100 | 100 |
|  | Удовлетворенность населения полнотой и качеством дополнительного образования | % | 100 | 100 |
|  | Удовлетворенность населения качеством дошкольного образования | % | 100 | 100 |
| Развитие культуры в муниципальном образовании «Новоржевский район» | Удельный вес населения, участвующего в культурно - досуговых мероприятиях | % | 90 | 90 |
|  | Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры | % | 83 | 85 |
|  | Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры в расчете на 1000 населения | Ед. | 2 | 2 |
| Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами в муниципальном образовании «Новоржевский район» | Количество объектов муниципальной собственности, сведения о правах на которые внесены в Единый государственный реестр прав на объекты недвижимого имущества и сделок с ним | ед | 180 | 185 |
|  | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 1 тысячу населения муниципального образования | чел | 16,5 | 16,5 |
| Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры и благоустройства муниципального образования «Новоржевский район» | Удовлетворенность населения жилищно-коммунальными услугами: уровнем организации теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, газоснабжении | % | 100 | 90 |
|  | Динамика энергоемкости муниципального продукта муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | % | 40 | 32 |
| Развитие транспортного обслуживания населения на территории муниципального образования «Новоржевский район» | Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 65,4 | 65,4 |
|  | Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям (в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения) | % | 16,2 | 16,2 |
| Управление и обеспечение деятельности Администрации Новоржевского района, создание условий для эффективного управления муниципальными финансами и муниципальным долгом муниципального образования "Новоржевский район» | Количество муниципальных служащих | Чел. | 40 | 26 |
|  | Количество муниципальных служащих, имеющих право на доплату к пенсии | Чел. | 23 | 27 |
|  | Количество выполненных мероприятий по обеспечение общественной безопасности и защита прав граждан | Ед. | 3 | 1 |
|  | Количество кредитов | Ед. | 1 | 0 |
|  | Количество служащих участвующих в совершенствование и развитие бюджетного процесса | Ед. | 7 | 6 |
|  | Количество детей-сирот, и детей, оставшихся без попечения родителей обеспеченных жилыми помещениями | Чел. | 4 | 1 |
| Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности и коррупции на территории муниципального образования "Новоржевский район» | Страхованием жизни и здоровья членов народных дружин и материальное стимулирование граждан, участвующих в составе народных дружин | Тыс. руб. | 49,5 | 0 |
| Социальная поддержка граждан на территории муниципального образования «Новоржевский район» | Количество проведенных мероприятий военно-патриотического направления (в течение календарного года) | единиц | 115 | 115 |
|  | Число людей пожилого возраста, получивших адресную помощь материальную помощь от 0,8 тыс. руб. и более (в течение календарного года) | человек | 37 | 37 |
|  | Число детей с ограниченными способностями, получивших адресную материальную помощь от 0,8 тыс. руб. и более (в течение календарного года) | человек | 25 | 25 |
|  | Число детей-сирот, получивших адресную материальную помощь от 0,8 тыс. руб. и более ( в течении календарного года) | Человек | 14 | 14 |
| Формирование современной городской среды муниципального образования Новоржевский район» | Количество благоустроенных территорий | Ед. | 1 | 1 |
|  | Доля благоустроенных муниципальных территорий общего пользования от общего количества таких территорий | % | 100 | 100 |
|  | Количество проведенных субботников по обустройству территорий общего пользования в весенний и осенний периоды | Периодичность, единиц | 2 раза в год | 2 раза в год |
|  | Количество реализованных проектов благоустройства муниципальных территорий общего пользования | Ед. | 1 | 1 |
| Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Новоржевский район» | Уровень фактической обеспеченности спортивными объектами | Ед. | 3 | 3 |
|  | Удельный вес населения, участвующего в спортивно-массовых мероприятиях | % | 29,1 | 29,1 |
|  | Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг в сфере физической культуры | % | 80 | 80 |
| Борьба с борщевиком Сосновского на территории муниципального образования «Новоржевский район» | Количество введенных в оборот земель на территории сельских поселений | га | 16,75 | 20,27 |
| Увековечение памяти погибших при защите Отечества на территории муниципального образования «Новоржевский район» | Количество обустроенных воинских захоронений | шт. | 1 | 1 |
| Разработка схем территориального планирования Новоржевского района и генеральных планов муниципальных образований (поселений) Новоржевского района» | Количество разработанных генеральных планов | Ед. | 1 | 0 |
|  | Количество внесенных в государственный кадастр недвижимости сведений о границах | Ед. | 3 | 0 |
|  | Количество внесенных в государственный кадастр недвижимости сведений о территориальных зонах и зонах с особыми условиями | Ед. | 3 | 0 |
| Сохранение и укрепление общественного здоровья населения Новоржевского района | Организация и проведение мероприятий, направленных на сохранение и укрепление общественного здоровья населения Новоржевского района | ед | 37 | 35 |

Сведения о достигнутых целевых показателях Программ

| Наименование программы | Количество показателей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | установлено |  | достигнуто |  | % выполне ния |
| Развитие образования и повышение эффективности реализации молодежной политики в муниципальном образовании «Новоржевский район» | 19 |  | 19 |  | 100 |
| Развитие культуры в муниципальном образовании«Новоржевский район» | 9 |  | 8 |  | 88,8 |
| Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами в муниципальном образовании «Новоржевский район» | 5 |  | 5 |  | 100 |
| Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры и благоустройства муниципального образования «Новоржевский район» | 12 |  | 12 |  | 100 |
| Развитие транспортного обслуживания населения на территории муниципального образования «Новоржевский район» | 2 |  | 2 |  | 100 |
| Управление и обеспечение деятельности Администрации Новоржевского района, создание условий для эффективного управления муниципальными финансами и муниципальным долгом муниципального образования "Новоржевский район» | 21 |  | 17 |  | 80,9 |
| Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности и коррупции на территории муниципального образования "Новоржевский район» | Значения целевых показателей не утверждены |  |  |  |  |
| Социальная поддержка граждан на территории муниципального образования «Новоржевский район» | 7 | 7 |  | 100 |  |
| Формирование современной городской среды муниципального образования Новоржевский район» | 8 | 8 |  | 100 |  |
| Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Новоржевский район» | 6 | 6 |  | 100 |  |
| Борьба с борщевиком Сосновского на территории муниципального образования «Новоржевский район» | 1 | 1 |  | 100 |  |
| Увековечение памяти погибших при защите Отечества на территории муниципального образования «Новоржевский район» | 1 | 1 |  | 100 |  |
| Разработка схем территориального планирования Новоржевского района и генеральных планов муниципальных образований (поселений) Новоржевского района» | 6 | 0 |  | 0 |  |
| Сохранение и укрепление общественного здоровья населения Новоржевского района | Значения целевых показателей не утверждены |  |  |  |  |

Плановые значения всех предусмотренных целевых показателей достигнуты по 9 муниципальным программам.

По 2 муниципальным программам достижение целевых показателей составило от 80,9 % до 88,8 %,

По 2 программам:  «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности и коррупции на территории муниципального образования "Новоржевский район» и «Сохранение и укрепление общественного здоровья населения Новоржевского района» значения целевых показателей не утверждены.

По программе «Разработка схем территориального планирования  Новоржевского района и генеральных планов муниципальных образований (поселений) Новоржевского района» целевые показатели не достигнуты.

Сводная таблица для оценки эффективности реализации муниципальных программ

| Наименование программы | Показатели |  |  | Среднее значение по 3 показателям, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Освоение финансовых средств, % | Выполнение целевых показателей по программе % | Выполнение показателей по мероприятиям % |  |
| Развитие образования и повышение эффективности реализации молодежной политики в муниципальном образовании «Новоржевский район» | 98,7 | 100 | 100 | 99,6 |
| Развитие культуры в муниципальном образовании«Новоржевский район» | 99,6 | 100 | 89,3 | 96,3 |
| Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами в муниципальном образовании «Новоржевский район» | 84,9 | 101,3 | 75 | 87,1 |
| Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры и благоустройства муниципального образования «Новоржевский район» | 78 | 85 | 100 | 87,7 |
| Развитие транспортного обслуживания населения на территории муниципального образования «Новоржевский район» | 74 | 100 | 100 | 91,3 |
| Управление и обеспечение деятельности Администрации Новоржевского района, создание условий для эффективного управления муниципальными финансами и муниципальным долгом муниципального образования "Новоржевский район» | 92,4 | 76,3 | 77,7 | 82,1 |
| Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности и коррупции на территории муниципального образования "Новоржевский район» | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Социальная поддержка граждан на территории муниципального образования «Новоржевский район» | 76,1 | 100 | 100 | 92,0 |
| Формирование современной городской среды муниципального образования Новоржевский район» | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Новоржевский район» | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Борьба с борщевиком Сосновского на территории муниципального образования «Новоржевский район» | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Увековечение памяти погибших при защите Отечества на территории муниципального образования «Новоржевский район» | 96,2 | 100 | 100 | 98,7 |
| Разработка схем территориального планирования Новоржевского района и генеральных планов муниципальных образований (поселений) Новоржевского района» | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сохранение и укрепление общественного здоровья населения Новоржевского района | 0 | 94,5 | 94,5 | 94,5 |

Предоставленные результаты позволяют сделать вывод об неэффективности 2 муниципальных программ по итогам реализации в 2023 году:

«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности и коррупции на территории муниципального образования "Новоржевский район»;

«Разработка схем территориального планирования  Новоржевского района и генеральных планов муниципальных образований (поселений) Новоржевского района.

По итогам проведенного анализа хода реализации муниципальных программ  ответственным исполнителям муниципальных программ необходимо учесть результаты реализации муниципальных программ за 2023 год.

В целях повышения эффективности реализации муниципальных программ ответственным исполнителям рекомендуется проводить мониторинг реализации муниципальных программ и принимать меры по своевременному расходованию бюджетных средств, приведению объемов бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ в соответствие с решением о местном бюджете, достижению целевых показателей.

Приложение: Отчеты о достижении целевых показателей муниципальных программ на 16 л.

Глава Новоржевского муниципального округа                          Л.М.Трифонова

Доклад подготовил :

Заместитель Главы Администрации Новоржевского

муниципального округа по экономике, инвестициям,

сельскому хозяйству, имущественным и земельным

отношениям                                                                                          Г.И.Семёнова

Муниципальная программа: «Развитие образования   и повышение эффективности реализации молодежной политики в муниципальном образовании «Новоржевский район»»

ОТЧЕТ О ДОСТИЖЕНИИ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

по состоянию на  31.12.2023 года

| № | Наименование показателя | Ед. измерения | Плановое значение на год | Фактическое значение за отчетный период | Отклонение, % * | Причины отклонения * |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Развитие образования и повышение эффективности реализации молодежной политики в муниципальном образовании «Новоржевский район» |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Удовлетворенность населения качеством общего образования | % | 100 | 100 |  |  |
| 3 | Удовлетворенность населения полнотой и качеством дополнительного образования | % | 100 | 100 |  |  |
| 4 | Удовлетворенность населения качеством дошкольного образования | % | 100 | 100 |  |  |
| Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного, общего, дополнительного образования» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля детей в возрасте от 2 до 7 лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте от 2 до 7 лет | % | 2 | 2 |  |  |
| 1.2 | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, сдававших единый государственный экзамен по данным предметам | % | 100 | 100 |  |  |
| 1.3 | Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в муниципальных образовательных учреждениях, в общей численности детей данной возрастной группы | % | 68 | 68 |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 «Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Число обучающихся | Чел. | 245 | 245 |  |  |
| 1.1.2. | Отсутствие обоснованных жалоб на качество предоставленной услуги | ед | 0 | 0 |  |  |
| 1.1.3 | Укомплектованность учреждения квалифицированными специалистами | % | 100 | 100 |  |  |
| 1.1.4 | Коэффициент посещаемости | % | 85 | 85 |  |  |
| 1.1.5 | Индекс здоровья воспитанников | % | 15 | 15 |  |  |
| 1.1.6 | Укомплектованность групп | % | 96 | 96 |  |  |
| 1.1.7 | Удельный вес инновационных программ обучения | % | 100 | 100 |  |  |
| Основное мероприятие 1.2 «Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования» |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Число обучающихся | чел | 568 | 568 |  |  |
| 1.2.2 | Уровень освоения обучающимися основной общеобразовательной программы начального общего образования по завершении первой ступени общего образования | % | 98 | 98 |  |  |
| 1.2.3 | Полнота реализации основной общеобразовательной программы начального общего образования | % | 100 | 100 |  |  |
| 1.2.4 | Уровень соответствия учебного плана общеобразовательного учреждения требованиям федерального базисного учебного плана | % | 100 | 100 |  |  |
| 1.2.5 | Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой услуги | % | 99 | 99 |  |  |
| 1.2.6 | Доля своевременно устраненных общеобразовательным учреждением нарушений, выявленных в результате проверок органами исполнительной власти субъектов | ед | 0 | 0 |  |  |
| Основное мероприятие 1.3 «Реализация дополнительных образовательных общеразвивающих программ» |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Общая численность детей, использующих сертификаты дополнительного образования | чел | 805 | 805 |  |  |
| 1.3.2 | Доля детей, осваивающих дополнительные образовательные программы в образовательном учреждении | % | 100 | 100 |  |  |
| 1.3.3 | Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой образовательной услуги | % | 97 | 97 |  |  |

ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

по состоянию на 31,декабря_2023  года

| № п/п | Наименование подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия | Наименование показателя мероприятия | Единица измерения | Плановое значение на год | Фактическое значение за отчетный период | Отклонение, % * | Причины отклонения * |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного, общего, дополнительного образования» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1 «Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования» | Число обучающихся | Чел. | 245 | 245 | 0 |  |
|  |  | Отсутствие обоснованных жалоб на качество предоставленной услуги | ед | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Укомплектованность учреждения квалифицированными специалистами | % | 100 | 100 | 0 |  |
|  |  | Коэффициент посещаемости | % | 85 | 85 | 0 |  |
|  |  | Индекс здоровья воспитанников | % | 15 | 15 | 0 |  |
|  |  | Укомплектованность групп | % | 96 | 96 | 0 |  |
|  |  | Удельный вес инновационных программ обучения | % | 100 | 100 | 0 |  |
| 1.2 | Основное мероприятие «Реализация основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования» | Число обучающихся | чел | 568 | 568 | 0 |  |
|  |  | Уровень освоения обучающимися основной общеобразовательной программы начального общего образования по завершении первой ступени общего образования | % | 98 | 98 | 0 |  |
|  |  | Полнота реализации основной общеобразовательной программы начального общего образования | % | 100 | 100 | 0 |  |
|  |  | Уровень соответствия учебного плана общеобразовательного учреждения требованиям федерального базисного учебного плана | % | 100 | 100 | 0 |  |
|  |  | Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой услуги | % | 99 | 99 | 0 |  |
|  |  | Доля своевременно устраненных общеобразовательным учреждением нарушений, выявленных в результате проверок органами исполнительной власти субъектов | ед | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.3 | Основное мероприятие «Реализация дополнительных образовательных общеразвивающих программ» | Общая численность детей, использующих сертификаты дополнительного образования | Чел. | 805 | 805 | 0 |  |
|  |  | Доля детей, осваивающих дополнительные образовательные программы в образовательном учреждении | % | 100 | 100 | 0 |  |
|  |  | Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой образовательной услуги | % | 97 | 97 | 0 |  |

Муниципальная программа  «Развитие культуры в муниципальном образовании  «Новоржевский район»

ОТЧЕТ О ДОСТИЖЕНИИ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

по состоянию на 31 декабря  2024  года

| № | Наименование показателя | Ед. измерения | Плановое значение на год |  | Фактическое значение за отчетный период | Отклонение, % * | Причины отклонения * |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Развитие культуры в муниципальном образовании «Новоржевский район» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Целевой показатель |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Удельный вес населения, участвующего в культурно - досуговых мероприятиях | % | 90 | 90 |  | 0 |  |
| 3 | Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры | % | 83 | 85 |  | 0 |  |
| 4. | Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры в расчете на 1000 населения | Ед. | 2 | 2 |  | 0 |  |
| Подпрограмма 1 «Развитие культуры» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Целевой показатель |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Удельный вес населения, участвующего в культурно - досуговых мероприятиях | % | 90 | 90 |  | 0 |  |
| 1.3. | Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры | % | 83 | 85 |  | 0 |  |
| 1.4. | Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры в расчете на 1000 населения | Ед. | 2 | 2 |  | 0 |  |
| 2 | Подпрограмма 2 « Развитие туризма» |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевой показатель |  |  |  |  |  |  |
|  | Удельный вес платных туристических услуг в общем объеме платных услуг | % | 10 | 10 |  | 0 |  |
|  | Общее количество туристов, посетивших район | Чел. | 100 | 100 |  | 0 |  |
|  | Создание системы визуальной информации и навигации: изготовление и установка знаков туристской навигации | Ед. | 8 | 6 |  | -25% | Недостаточное финансирование |

ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

по состоянию на 31 декабря  2024 года

| № п/п | Наименование подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия | Наименование показателя мероприятия | Единица измерения | Плановое значение на год | Фактическое значение за отчетный период | Отклонение, % * | Причины отклонения * |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Развитие культуры» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятие 1 Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки | количество зарегистрированных пользователей | чел. | 4800 | 4599 | -4,2% | Уменьшение показателей связаны с отсутствием библиотекаря в Выборской модельной сельской библиотеке и с естественной убылью населения |
|  |  | книговыдача | Ед. | 132000 | 115329 | -12,6% | Уменьшение показателей связаны с отсутствием библиотекаря в Выборской модельной сельской библиотеке и с естественной убылью населения |
|  |  | Количество посещений | Ед. | 36500 | 37108 | +1,7% |  |
|  |  | Обеспеченность на одного жителя библиотечным фондом | % | 15,4 | 15,4 | 0 |  |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.2 Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества | Количество клубных формирований | Ед. | 74 | 74 | 0 |  |
|  |  | Число лауреатов | чел. | 14 | 12 |  |  |
|  |  | Отсутствие обоснованных жалоб на качество предоставленной услуги | Ед. | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Мероприятие 1.2.1 Сохранение, возрождение и развитие народных промыслов и ремесел | Количество уголков и комнат ремесел | Ед. | 5 | 5 | 0 |  |
|  |  | Количество выставок декоративно-прикладного творчества | Ед. | 34 | 34 | 0 |  |
|  |  | Количество мероприятий, направленных на возрождение и сохранение народной культуры | Ед. | 18 | 18 | 0 |  |
|  |  | Количество мастеров декоративно-прикладного искусства | Ед. | 51 | 51 | 0 |  |
| 2 | Подпрограмма 2 «Развитие туризма» |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 2 «Организация туристических мероприятий (фестивалей, туристических маршрутов, приобретение сувенирной продукции) | Удельный вес платных туристических услуг в общем объеме платных услуг | % | 10 | 10 | 0 |  |
|  |  | Общее количество туристов, посетивших район | Ед. | 100 | 100 | 0 |  |
|  |  | Создание системы визуальной информации и навигации: изготовление и установка знаков туристской навигации | Ед. | 8 | 6 | -25% | Недостаточное финансирование |

Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами в муниципальном образовании «Новоржевский район»

Отчет о достижении целевых показателей муниципальной программы по состоянию на 31 декабря 2023 года

|  | Наименование показателя | Ед. измерения | Плановое значение на год | Фактическое значение за отчетный период |  | Отклонение, % * | Причины отклонения * |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами в муниципальном образовании «Новоржевский район» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество объектов муниципальной собственности, сведения о правах на которые внесены в Единый государственный реестр прав на объекты недвижимого имущества и сделок с ним | ед | 180 |  | 185 | +2,8 | За счет увеличение количества объектов муниципальной собственности, сведения о правах на которые внесены в Единый государственный реестр прав на объекты недвижимого имущества и сделок с ним |
| 2 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 1 тысячу населения муниципального образования | чел | 16,5 |  | 16,5 | - |  |
| Подпрограмма 1 «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Увеличение количества объектов муниципальной собственности, сведения о правах на которые внесены в Единый государственный реестр прав на объекты недвижимого имущества и сделок с ним ежегодно | ед | 10 |  | 12 | +20,0 | Оформлено на 2 объекта больше запланированного |
| Подпрограмма 2 «Развитие, поддержка предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Доля поселений, входящих в состав муниципального образования, принявших нормативный правовой акт, определяющий порядок формирования, ведения и обязательного опубликования перечней муниципального имущества для предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства | % | 100 |  | 100 | 0 |  |
| 2.2 | Доля поселений, входящих в состав муниципального образования, утвердивших перечни муниципального имущества для предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства | % | 80 |  | 80 | 0 |  |

ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ по состоянию на 31 декабря   2023 года

| № п/п | Наименование подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия | Наименование показателя мероприятия | Единица измерения | Плановое значение на год | Фактическое значение за отчетный период | Отклонение, % * | Причины отклонения * |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | ВЦП 1.1 Повышение эффективности управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами приватизации» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Мероприятие 1.1.1 Повышение эффективности управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами | Количество объектов в отношении которых выполнены кадастровые работы и (или) работы по оценке рыночной стоимости | шт | 10 | 12 |  | По фактической потребности |
| 1.1.2 | Мероприятие 1.1.2 Выполнение работ по содержанию муниципального имущества, находящегося в казне (текущий ремонт, реконструкция и т.п) | Работы по содержанию муниципального имущества , находящегося в казне, выполнены в отношении объектов | шт | 1 | 0 |  | не заключен договор на выполнение работ |
| 1.1.3 | Мероприятие 1.1.3. Изготовление информационных надписей для установки на объекты культурного наследия | Количество объектов культурного наследия, на которых установлены информационные надписи | шт | 5 | 5 |  |  |
| 2 | Подпрограмма2. «Развитие, поддержка предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Развитие, поддержка предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 2.1.1 Развитие, поддержка предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций | Количество объектов, включенных в перечень для оказания имущественной поддержки СМП | шт | 5 | 5 |  |  |

Муниципальная программа «Комплексное развитие систем  коммунальной инфраструктуры и благоустройства муниципального образования «Новоржевский район»

Отчет о достижении целевых показателей муниципальной программы по состоянию на 31 декабря 2023 года

| № | Наименование показателя | Ед. измерения | Плановое значение на год | Фактическое значение за отчетный период | Отклонение, % * | Причины отклонения * |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры и благоустройства муниципального образования «Новоржевский район» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Удовлетворенность населения жилищно-коммунальными услугами: уровнем организации теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, газоснабжении | % | 100 | 90 | 10 |  |
| 2. | Динамика энергоемкости муниципального продукта муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | % | 40 | 32 | 8 |  |
| Подпрограмма 1 «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры и благоустройства муниципального образования «Новоржевский район» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Снижение аварийности на инженерных сетях, количество аварий на 1км сетей | Ед. | 1 | 1 | 0 |  |
| 1.2 | Снижение количества жалоб от населения на предоставляемые услуги в области коммунального хозяйства | Ед. | 20 | 20 | 0 |  |
| 1.3. | Обеспечение требуемого объема услуг | % | 100 | 100 | 0 |  |
| Основное мероприятие 1.2 «Развитие систем коммунальной инфраструктуры в части электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения и повышение оказываемых услуг в сфере коммунального хозяйства» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Снижение аварийности на инженерных сетях, количество аварий на 1км сетей | Ед. | 1 | 1 | 0 |  |
| 1.1.2. | Снижение количества жалоб от населения на предоставляемые услуги в области коммунального хозяйства | Ед. | 20 | 20 | 0 |  |
| 1.1.3. | Обеспечение требуемого объема услуг | % | 100 | 100 | 0 |  |
| Подпрограмма 2 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования | % | 17 | 17 | 0 |  |
| 2. | Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии потребляемой (используемой) на территории муниципального образования | % | 30 | 30 | 0 |  |
| 3. | Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии потребляемой (используемой) на территории муниципального образования | % | 100 | 100 | 0 |  |
| Основное мероприятие 2.2. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования | % | 17 | 17 | 0 |  |
| 2.2.2 | Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии потребляемой (используемой) на территории муниципального образования | % | 30 | 30 | 0 |  |
| 2.2.3 | Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии потребляемой (используемой) на территории муниципального образования | % | 100 | 100 | 0 |  |

Отчет о реализации мероприятий муниципальной программы по состоянию на 31 декабря 2023 года

| № п/п | Наименование подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия | Наименование показателя мероприятия | Единица измерения | Плановое значение на год | Фактическое значение за отчетный период | Отклонение, % * | Причины отклонения * |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры и благоустройства муниципального образования «Новоржевский район» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | ВЦП 1.1 «Развитие систем коммунальной инфраструктуры в части электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения и повышение оказываемых услуг в сфере коммунального хозяйства» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Развитие систем коммунальной инфраструктуры в части электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения и повышение оказываемых услуг в сфере коммунального хозяйства | Снижение аварийности на инженерных сетях, количество аварий на 1км сетей | Ед. | 1 | 1 | 0 |  |
|  |  | Снижение количества жалоб от населения на предоставляемые услуги в области коммунального хозяйства | Ед. | 20 | 20 | 0 |  |
|  |  | Обеспечение требуемого объема услуг | % | 100 | 100 | 0 |  |
| 2. | Подпрограмма 2 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | ВЦП 1.1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» | Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования | % | 17 | 17 | 0 |  |
|  |  | Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии потребляемой (используемой) на территории муниципального образования | % | 30 | 30 | 0 |  |
|  |  | Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии потребляемой (используемой) на территории муниципального образования | % | 100 | 100 | 0 |  |

Муниципальная программа «Развитие транспортного обслуживания

населения на территории  муниципального образования «Новоржевский район»

Отчет о достижении целевых показателей муниципальной программы по состоянию на  31 декабря 2023 года

| № | Наименование показателя | Ед. измерения | Плановое значение на год | Фактическое значение за отчетный период | Отклонение, % * | Причины отклонения * |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Развитие транспортного обслуживания населения на территории муниципального образования «Новоржевский район» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 65,4 | 65,4 | 0 |  |
| 2. | Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям (в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения) | % | 16,2 | 16,2 | 0 |  |
| 3. | Коэффициент использования парка автобусов организациями транспорта | % | 62,5 | 0 | 100 | Подпрограмма не осуществляется |
| 4. | Пассажирооборот общественного транспорта | тыс.чел. | 4373 | 0 | 100 | Подпрограмма не осуществляется |
| Подпрограмма 1 «Сохранение и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения в муниципальном образовании» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 65,4 | 65,4 | 0 |  |
| 1.2 | Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям (в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения) | % | 16,2 | 16,2 | 0 |  |
| ВЦП 1.1 «Реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения в муниципальном образовании» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных дорожных сооружений на них | км | 420 | 453,724 | 8 | Увеличение количества и протяженности автомобильных дорог |
| 1.1.2. | Осуществление дорожной деятельности, а также капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов | кв.м | 3854 | 3854 | 0 |  |
| 1.1.3. | Разработка проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию автомобильных дорог | шт. | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.1.4. | Разработка проектов организации дорожного движения | шт. | 0 | 0 | 0 |  |
| Подпрограмма 2 «Совершенствование транспортного обслуживания населения на территории муниципального образования» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Коэффициент использования парка автобусов организациями транспорта | % | 62,5 | 0 | 100 | Подпрограмма не осуществляется |
| 2.2 | Пассажирооборот общественного транспорта | тыс.чел | 4373 | 0 | 100 | Подпрограмма не осуществляется |
| Основное мероприятие2.1 «Совершенствование транспортного обслуживания населения на территории муниципального образования» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Компенсации расходов по перевозке обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций и сопровождающих их лиц на внеклассные мероприятия и итоговую аттестацию | шт. | 0 | 0 | 0 | Мероприятие не осуществляется |
| 2.1.2. | Компенсации расходов по возмещению убытков для обеспечения пассажирских перевозок между поселениями в границах муниципального района | шт. | 0 | 0 | 0 | Мероприятие не осуществляется |

Отчет о реализации мероприятий муниципальной программы по состоянию на 01 января 2024 года

| № п/п | Наименование подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия | Наименование показателя мероприятия | Единица измерения | Плановое значение на год | Фактическое значение за отчетный период | Отклонение, %* | Причины отклонения * |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Сохранение и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения в муниципальном образовании» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | ВЦП 1.1 «Реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения в муниципальном образовании» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Мероприятие 1Содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных дорожных сооружений на них | Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 65,4 | 65,4 | 0 |  |
|  |  | Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям (в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения) | % | 16,2 | 16,2 | 0 |  |
| 1.1.2. | Мероприятие 2 Осуществление дорожной деятельности, а также капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов | Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 65,4 | 65,4 | 0 |  |
|  |  | Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям (в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения) | % | 16,2 | 16,2 | 0 |  |
| 1.1.3. | Мероприятие 3 Разработка проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию автомобильных дорог | Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям (в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения) | % | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.1.4. | Мероприятие 4 Разработка проектов организации дорожного движения | Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям (в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения) | % | 0 | 0 | 0 |  |
| 2 | Подпрограмма 2 «Совершенствование транспортного обслуживания населения на территории муниципального образования» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | ВЦП 2.1 «Совершенствование транспортного обслуживания населения на территории муниципального образования» |  |  |  |  |  |  |
| 21.1. | Мероприятие 1Компенсации расходов по перевозке обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций и сопровождающих их лиц на внеклассные мероприятия и итоговую аттестацию | Коэффициент использования парка автобусов организациями транспорта | % | 62,5 | 0 | 0 | Мероприятие не осуществляется |
|  |  | Пассажирооборот общественного транспорта | тыс. чел | 4373 | 0 | 0 | Мероприятие не осуществляется |
| 2.1.2. | Мероприятие 2 Компенсации расходов по возмещению убытков для обеспечения пассажирских перевозок между поселениями в границах муниципального района | Коэффициент использования парка автобусов организациями транспорта | % | 62,5 | 0 | 0 | Мероприятие не осуществляется |
|  |  | Пассажирооборот общественного транспорта | тыс. чел | 4373 | 0 | 0 | Мероприятие не осуществляется |

Муниципальная программа «Управление   и   обеспечение  деятельности

Администрации Новоржевского района, создание условий    для    эффективного управления муниципальными финансами и муниципальным  долгом муниципального образования «Новоржевский район»

Отчет о достижении целевых показателей муниципальной программы по состоянию на 31 декабря 2023 года

| № | Наименование показателя | Ед. измерения | Плановое значение на год | Фактическое значение за отчетный период | Отклонение, % * |  | Причины отклонения * |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  |
| Муниципальная программа «Управление и обеспечение деятельности Администрации Новоржевского района, создание условий для эффективного управления муниципальными финансами и муниципальным долгом муниципального образования "Новоржевский район» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «Обеспечение функционирования Администрации Новоржевского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 «Функционирование Администрации Новоржевского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Количество муниципальных служащих | Чел. | 40 | 26 | -35 |  | Изменение численности в связи с реорганизацией и увольнением сотрудников по собственному желанию |  |
| 1.1.2. | Количество присяжных заседателей | Чел. | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 1.1.3. | Количество дежурных | Чел. | 4 | 8 | 100 |  | Количество дежурных утверждено штатным расписанием |  |
| 1.1.4. | Количество | Чел. | 1 | 1 | 0 |  |  |  |
| 1.1.5. | Количество муниципальных служащих, исполняющих переданные полномочия | Чел. | 1 | 1 | 0 |  |  |  |
| 1.1.6. | Количество муниципальных служащих, исполняющих переданные полномочия | Чел. | 1 | 1 | 0 |  |  |  |
| 1.1.7. | Количество муниципальных служащих | Чел. | 1 | 0 | -100 |  | Отсутствие необходимости |  |
| 1.1.8. | Количество человек, обратившихся за помощью | Чел. | 5 | 0 | -100 |  | Отсутствие необходимости |  |
| 1.1.9. | Количество учащихся | Чел. | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| Подпрограмма 2 «Обеспечение безопасности граждан на территории муниципального образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.1 «Обеспечение общественной безопасности и защита прав граждан» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Количество выполненных мероприятий | Ед. | 3 | 1 | -66,67 |  | Уменьшение количества чрезвычайных ситуаций в 2023 году по сравнению с прогнозируемым |  |
| Подпрограмма 3 «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.1 «Совершенствование и развитие бюджетного процесса» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Количество служащих | Чел. | 7 | 6 | -14,29 |  | Нахождение работника в декретном отпуске |  |
| 3.1.2. | Количество программ | Ед. | 3 | 0 | -100 |  | Отсутствие необходимости |  |
| 3.1.3. | Количество трансфертов | Ед. | 1 | 1 | 0 |  |  |  |
| 3.1.4. | Количество | Ед. | 1 | 1 | 0 |  |  |  |
| 3.1.5. | Количество | Ед. | 1 | 1 | 0 |  |  |  |
| 3.1.7. | Количество | Ед. | 1 | 1 | 0 |  |  |  |
| 3.1.8. | Количество | Ед. | 1 | 1 | 0 |  |  |  |
| 3.1.9. | Количество | Ед. | 1 | 1 | 0 |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.2 «Управление муниципальным долгом» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1. | Количество кредитов | Ед. | 1 | 0 | 1 | Отсутствие необходимости |  |  |
| Подпрограмма 4 «Социальная политика граждан и реализация демографической политики» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 4.1 «Реализация мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда, для особых категорий граждан» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1. | Количество | Чел. | 4 | 1 | -75 | Выделена субсидия на приобретение 1 квартиры |  |  |
| 4.1.2. | Количество муниципальных служащих, имеющих право на доплату к пенсии | Чел. | 23 | 27 | 17,39 | Увеличение количества служащих, имеющих право на получение доплаты к пенсии |  |  |
| 4.1.3. | Количество служащих, имеющих право на доплату к пенсии | Чел. | 3 | 0 | 3 | Уменьшение численности муниципальных служащих, имеющих право на доплату к пенсии, и работающих в органах местного самоуправления до 13 марта 1997 года |  |  |
| 4.1.4. | Количество родителей, обратившихся за компенсацией | Чел. | 0 | 236 | 100 | В программе не были предусмотрены значения показателя |  |  |

Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан и реализация демографической политики на территории  муниципального образования «Новоржевский район»

Отчет о достижении целевых показателей муниципальной программы по состоянию на 31 декабря 2023 года

| № | Наименование показателя | Ед. измерения | Плановое значение на год | Фактическое значение за отчетный период | Отклонение, % * | Причины отклонения * |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан на территории муниципального образования «Новоржевский район» |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1. «Старшее поколение» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество проведенных мероприятий военно-патриотического направления (в течение календарного года) | единиц | 115 | 115 | 0 |  |
| 1.2. | Число людей пожилого возраста, получивших адресную помощь материальную помощь от 0,8 тыс. руб. и более (в течение календарного года) | человек | 37 | 37 | 0 |  |
| Подпрограмма 2 «Дети-инвалиды» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Число детей с ограниченными способностями, получивших адресную материальную помощь от 0,8 тыс. руб. и более (в течение календарного года) | человек | 25 | 25 | 0 |  |
| 2.2 | Удельный вес детей с ограниченными способностями, вовлеченных в различные формы отдыха (число детей с ограниченными способностями, вовлеченных в различные формы отдыха к общему числу детей с ограниченными способностям, проживающими на территории Новоржевского района х 100%) | % | 65 | 65 | 0 |  |
| 2.3 | Удельный вес детей с ограниченными способностями, которым оказана помощь в организации учебной деятельности (число детей с ограниченными способностями, которым оказана помощь в организации учебной деятельности к общему числу детей с ограниченными способностям, проживающими на территории Новоржевского района и нуждающимся в оказании данного вида помощи х 100%) | % | 100 | 100 | 0 |  |
| Подпрограмма 3 «Дети-сироты» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Число детей-сирот, получивших адресную материальную помощь от 0,8 тыс. руб. и более ( в течении календарного года) | Человек | 14 | 14 | 0 |  |
| 1.1.2. | Удельный вес детей-сирот, вовлеченных в различные формы отдыха (число детей-сирот, вовлеченных в различные формы отдыха к общему числу детей-сирот проживающих на территории Новоржевского района 100%) | % | 100 | 100 | 0 |  |

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды муниципального образования «Новоржевский район»

Отчет о достижении целевых показателей муниципальной программы по состоянию на 31 декабря 2023 года

| № | Наименование показателя | Ед. измерения | Плановое значение на год | Фактическое значение за отчетный период | Отклонение, % * | Причины отклонения * |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Формирование современной городской среды муниципального образования Новоржевский район» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество благоустроенных территорий | Ед. | 1 | 1 | 0 |  |
| 2. | Доля благоустроенных муниципальных территорий общего пользования от общего количества таких территорий | % | 100 | 100 | 0 |  |
| 3. | Количество проведенных субботников по обустройству территоиий общего пользования в весенний и осенний периоды | Периодичность, единиц | 2 раза в год | 2 раза в год | 0 |  |
| 4. | Количество реализованных проектов благоустройства муниципальных территорий общего пользования | Ед. | 1 | 1 | 0 |  |
| 5. | Количество благоустроенных дворовых территорий МКД | Ед. | 0 | 0 | 0 |  |
| 6. | Доля благоустроенных дворовых территорий МКД от общего количества дворовых территорий МКД | % | 0 | 0 | 0 |  |
| 7. | Количество проведенных субботников по обустройству дворовых территорий в весенний и осенний периоды | Периодичность, единиц | 2 раза в год | 2 раза в год | 0 |  |
| 8. | Доля дворовых территорий, благоустроенных с финансовым участием граждан | % | 0 | 0 | 0 |  |
| Подпрограмма 1 «Благоустройство дворовых и общественных территорий МО «Новоржевский район» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество благоустроенных территорий | Ед. | 1 | 1 | 0 |  |
| 1.2 | Доля благоустроенных муниципальных территорий общего пользования от общего количества таких территорий | % | 100 | 100 | 0 |  |
| Основное мероприятие 1.1 «Благоустройство дворовых и общественных территорий МО «Новоржевский район» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Доля благоустроенных дворовых территорий МКД от общего количества дворовых территорий МКД | % | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.1.2. | Доля благоустроенных муниципальных территорий общего пользования от общего количества таких территорий | % | 100 | 100 | 0 |  |

Отчет о реализации мероприятий муниципальной программы по состоянию на 31 декабря  2024 года

| № п/п | Наименование подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия | Наименование показателя мероприятия | Единица измерения | Плановое значение на год | Фактическое значение за отчетный период | Отклонение, % * | Причины отклонения * |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Благоустройство дворовых и общественных территорий МО «Новоржевский район» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | ВЦП 1.1 «Благоустройство дворовых и общественных территорий МО «Новоржевский район» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Мероприятие 1 Благоустройство дворовых и общественных территорий МО «Новоржевский район | Благоустройство дворовых МО «Новоржевский район | Ед. | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Благоустройство общественных территорий МО «Новоржевский район | Ед. | 1 | 1 | 0 |  |

Муниципальная программа  «Развитие физической культуры  и спорта в муниципальном образовании  «Новоржевский район»

Отчет о достижении целевых показателей муниципальной программы по состоянию на 31 декабря 2023 года

| № | Наименование показателя | Ед. измерения | Плановое значение на год | Фактическое значение за отчетный период | Отклонение, % * | Причины отклонения * |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Новоржевский район» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Целевой показатель |  |  |  |  |  |
| 5. | Уровень фактической обеспеченности спортивными объектами | Ед. | 3 | 3 |  |  |
| 6. | Удельный вес населения, участвующего в спортивно-массовых мероприятиях | % | 29,1 | 29,1 |  |  |
| 7. | Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг в сфере физической культуры | % | 80 | 80 |  |  |
| «Развитие спорта» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Целевой показатель |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Количество спортивных мероприятий | Ед. | 26 | 26 |  |  |
| 1.3. | Укомплектованность специалистами | % | 90 | 90 |  |  |
| 1.4. | Отсутствие обоснованных жалоб на качество предоставляемой услуги | Ед | 0 | 0 |  |  |

Муниципальная программа «Борьба с борщевиком Сосновского на территории муниципального образования «Новоржевский район»

Отчет о достижении целевых показателей муниципальной программы по состоянию на   31 декабря 2023  года

| № | Наименование показателя | Ед. измерения | Плановое значение на год | Фактическое значение за отчетный период | Отклонение, % * | Причины отклонения * |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Борьба с борщевиком Сосновского на территории муниципального образования «Новоржевский район» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество введенных в оборот земель на территории сельских поселений | га | 16,750 | 20,270 | +21 |  |

Отчет о реализации мероприятий муниципальной программы по состоянию на 31 декабря 2023 года

| № п/п | Наименование подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия | Наименование показателя мероприятия | Единица измерения | Плановое значение на год | Фактическое значение за отчетный период | Отклонение, % * | Причины отклонения * |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Программа |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1 Уничтожение борщевика Сосновского химическими методами (обработка отрастающего борщевика гербицидами) | Количество введенных в оборот земель на территории сельских поселений | га | 16,750 | 20,270 | +21,0 | За счет средств поселений работы проведены на большей площади |

Муниципальная программа «Увековечивание памяти погибших при защите Отечества на территории муниципального образования «Новоржевский район»

Отчет о достижении целевых показателей муниципальной программы по состоянию на 31 декабря 2023 года

| № | Наименование показателя | Ед. измерения | Плановое значение на год | Фактическое значение за отчетный период | Отклонение, % * | Причины отклонения * |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на территории муниципального образования «Новоржевский район» |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 «Восстановление (ремонт, реставрация, благоустройство) воинских захоронений, установка мемориальных знаков |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Количество обустроенных воинских захоронений | шт. | 1 | 1 | - |  |

Отчет о реализации мероприятий муниципальной программы по состоянию на 31.12. 2023 года

| № п/п | Наименование подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия | Наименование показателя мероприятия | Единица измерения | Плановое значение на год | Фактическое значение за отчетный период | Отклонение, % * | Причины отклонения * |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Муниципальная программа «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на территории муниципального образования «Новоржевский район» |  |  |  |  |  |  |
|  | Восстановление (ремонт, реставрация, благоустройство) воинских захоронений, установка мемориальных знаков | Количество обустроенных воинских захоронений | шт. | 1 | 1 |  |  |

Муниципальная программа «Разработка схемы территориального планирования Новоржевского района и генеральных планов муниципальных образований (поселений) Новоржевского района»

Отчет о достижении целевых показателей муниципальной программы по состоянию на 31 декабря 2023 года

| № | Наименование показателя | Ед. измерения | Плановое значение на год | Фактическое значение за отчетный период | Отклонение, % * | Причины отклонения * |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Разработка схем территориального планирования Новоржевского района и генеральных планов муниципальных образований (поселений) Новоржевского района» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество разработанных генеральных планов | Ед. | 1 | 0 | 100 |  |
| 2. | Количество внесенных в государственный кадастр недвижимости сведений о границах | Ед. | 3 | 0 | 100 |  |
| 3. | Количество внесенных в государственный кадастр недвижимости сведений о территориальных зонах и зонах с особыми условиями | Ед. | 3 | 0 | 100 |  |
| Подпрограмма 1 «Разработка документов территориального планирования, градостроительного зонирования и документации по планировке территории территорий МО «Новоржевский район» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Поставленные на кадастровый учет границы населенных пунктов, в результате чего возможность осуществления градостроительной деятельности в соответствии с действующим законодательством | Ед. | 3 | 0 | 100 |  |
| 1.2 | Поставленные на кадастровый учет территориальные зоны и зоны с особыми условиями, результате чего возможность осуществления градостроительной деятельности в соответствии с действующим законодательством РФ | Ед. | 3 | 0 | 100 |  |
| Подпрограмма 2 «Разработка генеральных планов муниципальных образований (поселений) Новоржевского района» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Разработка генеральных планов сельских поселений, в результате чего возможность осуществления градостроительной организации развития территории: комплексная оценка, планировочная структура и функциональное зонирование территории | Ед. | 1 | 0 | 100 |  |

Отчет о реализации мероприятий муниципальной программы по состоянию на 31 декабря 2023 года

| № п/п | Наименование подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия | Наименование показателя мероприятия | Единица измерения | Плановое значение на год | Фактическое значение за отчетный период | Отклонение, % * | Причины отклонения * |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Разработка документов территориального планирования, градостроительного зонирования и документации по планировке территории территорий МО «Новоржевский район» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | ВЦП 1.1 «Разработка документов территориального планирования, градостроительного зонирования и документации по планировке территории территорий МО «Новоржевский район» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Мероприятие 1 Разработка документов территориального планирования, градостроительного зонирования и документации по планировке территории территорий МО «Новоржевский район | Доля поставленных на кадастровый учет границ населенных пунктов | % | 3 | 0 | 100 |  |
|  |  | Доля поставленных на учет территориальных зон с особыми условиями | Ед. | 3 | 0 | 100 |  |

Муниципальная программа «Сохранение и укрепление общественного здоровья населения Новоржевского района»

Отчет о достижении целевых показателей муниципальной программы по состоянию на 31 декабря 2023 года

| № п/п | Программные мероприятия, обеспечивающие выполнение задачи | Срок исполнения | Исполнители мероприятий программы | Ожидаемый результат от реализованных мероприятий программы | Исполнение 2023 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Задача 1. Ограничение потребления алкоголя, табака, наркотических и психоактивных веществ. |  |  |  |  |
| 1.1. | Оказание консультативной психологической помощи семьям, индивидуальное консультирование лиц, желающих избавиться от вредных привычек (телефон доверия) | В течение года | Новоржевский филиал ГБУЗ «Пушкиногорская МБ», отдел образования Администрации района, отдел по культуре, спорту и молодежной политике Администрации района | Снижение распространенности потребления алкоголя, табака, наркотических и психоактивных веществ среди взрослого населения, среди детей и подростков | исполнено |
| 1.2. | Проведение образовательных семинаров, тренингов, «круглых столов» по проблемам наркомании, алкоголизма, табакокурения и по формированию здорового образа жизни и культуры питания для населения, в том числе подростков и молодежи. | В течение года | Новоржевский филиал ГБУЗ «Пушкиногорская МБ», отдел образования Администрации района, отдел по культуре, спорту и молодежной политике Администрации района | Снижение распространенности потребления алкоголя, табака, наркотических и психоактивных веществ среди взрослого населения, среди детей и подростков | исполнено |
| 1.3. | Создание кабинета по профилактике курения. | В течение года | Новоржевский филиал ГБУЗ «Пушкиногорская МБ» | Снижение распространенности потребления табака | не выполнено |
| 1.4. | Организация профилактических мероприятий в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей | В каникулярное время школьников | Отдел образования Администрации района | Снижение распространенности потребления алкоголя, табака, наркотических и психоактивных веществ среди детей и подростков | исполнено |
| 1.5. | Организация профилактических мероприятий в местах проведения досуга молодежи с целью противодействия потребления и распространения наркотических средств и психотропных веществ | В течение года, по планам работы учреждений и комиссий | Отдел образования Администрации района, отдел по культуре, спорту и молодежной политике Администрации района, КДН и ЗП в Новоржевском районе, МБУК «Новоржевский РКСК», Антинаркотическая комиссия | Снижение распространенности потребления алкоголя, табака, наркотических и психоактивных веществ среди детей и подростков | исполнено |
| 1.6. | Ежеквартальное подведение итогов работы по принятым мерам по профилактике потребления алкоголя, табака, наркотических средств и психотропных веществ. | Ежеквартально в течение года | Администрация Новоржевского района | Повышение эффективности проводимых мероприятий | исполнено |
| 1.7. | Участие во всероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью!», организация акции «Наркотикам – нет!». | В течение года по отдельному графику | Отдел образования Администрации района, ОП по Новоржевскому району МО МВД России «Бежаницкий», отдел по культуре, спорту и молодежной политике Администрации района | Снижение распространенности потребления алкоголя, табака, наркотических и психоактивных веществ | исполнено |
| 1.8. | Организация и проведение ежегодных конкурсов среди журналистов и молодежи района по материалам антинаркотической тематики. | В течение года | Районная газета «Земля новоржевская» | Повышение качества материалов антинаркотической направленности | не исполнено |
| 1.9. | Проведение профилактической работы антинаркотической направленности в газете «Земля новоржевская» | В течение года | Районная газета «Земля новоржевская» | Снижение распространенности потребления наркотических средств и психотропных веществ | исполнено |
| 1.10. | Разработка, тиражирование информационных материалов (листовок, памяток, буклетов, плакатов, методических пособий, баннеров), распространение среди населения пропаганды здорового образа жизни. | В течение года | Отдел по культуре, спорту и молодежной политике Администрации района | Повышение численности населения, ведущих здоровый образ жизни | исполнено |
| 1.11 | Проведение профилактических занятий среди обучающихся МОУ «Новоржевская средняя школа» | В течение учебного года | Отдел по культуре, спорту и молодежной политике Администрации района | Снижение распространенности потребления алкоголя, табака, наркотических и психоактивных веществ среди учащихся | исполнено |
| 1.12 | Реализация программ «Здоровье» и «Профилактика табакокурения и алкоголизма, токсикомании и наркомании среди учащихся» | В течение учебного года по планам образовательных учреждений | Отдел образования Администрации района | Снижение распространенности потребления алкоголя, табака, наркотических и психоактивных веществ среди учащихся | исполнено |
| 1.13 | Тематические беседы со школьниками | В течение учебного года | МОУ «Новоржевская средняя школа, Новоржевский филиал ГБУЗ «Пушкиногорская межрайонная больница», ОП по Новоржевскому району МО МВД России «Бежаницкий» | Снижение распространенности потребления алкоголя, табака, наркотических и психоактивных веществ | исполнено |
| 1.17 | Распространение среди учащихся школы и родителей памятки по профилактике наркомании, алкоголя, табакокурения и токсикомании | В течение года | Отдел образования Администрации района | Снижение распространенности потребления алкоголя, табака, наркотических и психоактивных веществ | исполнено |
| 1.18 | Проведение родительских собраний в МОУ «Новоржевская средняя школа» и филиалах | В течение года по плану учреждений | Отдел образования Администрации района | Снижение распространенности потребления алкоголя, табака, наркотических и психоактивных веществ | исполнено |
| 1.19. | Организация и проведение социально-психологического тестирования, направленного на раннее выявление немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ | 1 раз в год | Отдел образования Администрации района | Снижение распространенности потребления алкоголя, табака, наркотических и психоактивных веществ | исполнено |
| 1.20 | Организация и проведение Дня правовой помощи детям | ноябрь | Отдел образования Администрации района | Повышение уровня правовых знаний детей | исполнено |
| 1.21 | Участие во всероссийской акции «За здоровье и безопасность наших детей» | По отдельному графику | Отдел образования Администрации района | Снижение распространенности потребления алкоголя, табака, наркотических и психоактивных веществ | исполнено |
| 1.22 | Участие в проведении международного дня отказа от курения. | май | Отдел образования Администрации района, МБУК «Новоржевский РКСК» | Снижение распространенности потребления табака | исполнено |
| 2. | Задача 2.Оптимизация питания населения |  |  |  |  |
| 2.1. | Размещение социальной рекламы в торговых предприятиях района -участниках Соглашения по пропаганде здорового питания среди населения района. | В течение года | Отдел по культуре, спорту и молодежной политике Администрации района | Формирование культуры здорового питания | исполнено |
| 2.2. | Организация питания обучающихся МОУ «Новоржевская средняя школа» | В течение учебного года | Отдел образования Администрации района | Формирование культуры здорового питания | исполнено |
| 2.3. | Реализация программы «Разговор о правильном питании МОУ «Новоржевская средняя школа» | В течение учебного года | Отдел образования Администрации района | Формирование культуры здорового питания | исполнено |
| 2.4. | Систематическое обновление рубрики «Здоровое питание -активное долголетие» на сайте МОУ «Новоржевская средняя школа» | В течение учебного года | Отдел образования Администрации района | Формирование культуры здорового питания | исполнено |
| 3. | Задача 3. Повышение уровня физической активности населения. |  |  |  |  |
| 3.1. | Участие в спортивно-массовых мероприятиях «Лыжня России», «Кросс Наций» | По календарному плану спортивных соревнований | Отдел по культуре, спорту и молодежной политике Администрации района | Повышение уровня физической активности населения | исполнено |
| 3.2. | Организация спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий | По отдельному плану | Отдел по культуре, спорту и молодежной политике Администрации района | Повышение уровня физической активности населения | исполнено |
| 3.3. | Проведение спартакиады среди поселений района | август | Администрация района | Повышение уровня физической активности населения | исполнено |
| 3.4. | Организация и проведение районных соревнований «Безопасное колесо», по мини-футболу, баскетболу, волейболу, пулевой стрельбе. | По календарному плану спортивных соревнований | Отдел образования Администрации района | Повышение уровня физической активности школьников | исполнено |
| 3.5. | Участие в акции «10000 шагов к жизни» | апрель | Отдел по культуре, спорту и молодежной политике Администрации района | Повышение уровня физической активности школьников | исполнено |
| 3.6. | Участие в зональных, областных, российских спортивных соревнованиях | По календарному плану спортивных соревнований | Отдел образования Администрации района | Повышение уровня физической активности населения | исполнено |
| 3.7. | Работа кружков и секций в образовательных учреждениях | В течение года | Отдел образования Администрации района | Повышение уровня физической активности школьников | исполнено |
| 4. | Задача 4. Решение вопросов экологии района |  |  |  |  |
| 4.1. | Проведение мероприятий в рамках деятельности Центра экологического волонтерства «Территория развития» | Апрель-август | Отдел по культуре, спорту и молодежной политике Администрации района | Улучшение экологической обстановки в районе | исполнено |
| 4.2. | Участие в акции «Чистый берег» | Апрель-август | Отдел по культуре, спорту и молодежной политике Администрации района | Улучшение экологической обстановки в районе | исполнено |
| 5. | Задача 5. Организация волонтерского движения по формированию здорового образа жизни |  |  |  |  |
| 5.1. | Участие в областных семинарах-тренингах для учащейся молодежи, участвующей в волонтерском движении | В течение года | Отдел по культуре, спорту и молодежной политике Администрации района | Повышение уровня знаний учащейся молодежи, участвующей в волонтерском движении | исполнено |
| 6. | Задача 6. Реализация корпоративных программ общественного здоровья |  |  |  |  |
| 6.1. | Проведение методической работы в учреждениях и организациях города по здоровому образу жизни. | В течение года | Отдел по культуре, спорту и молодежной политике Администрации района | Мотивирование работодателей к реализации корпоративной программы общественного здоровья | исполнено |
| 6.2. | Проведение спартакиады среди учреждений и организаций города и района | В течение года | Отдел по культуре, спорту и молодежной политике Администрации района | Мотивирование работодателей к реализации корпоративной программы общественного здоровья | исполнено |