Приложение № 1

к распоряжению КЧС и ПБ района

от 14.03.2023 года  №4

- Комплексный план

- мероприятий по подготовке к пожароопасному периоду 2023 года

на территории Новоржевского района

| №п/п | Мероприятия | Срок исполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |

I этап (планирование)

| 1. | Провести анализ эффективности подготовки к пожароопасному сезону и тушению лесных и торфяных пожаров, возникших в 2022 году и выработать предложения о недопущении аналогичных недостатков в 2023 году | До 06.04.2023 года | Начальник отдела ГОЧС и МП Администрации района, Главы поселений района. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Разработать Планы мероприятий по противопожарному обустройству населенных пунктов, подверженных угрозе лесных и ландшафтных пожаров на территории Новоржевского района в 2023 году. | До 03.04.2023 года | Главы поселений района. |
| 3. | Уточнить перечень производственных объектов, населенных пунктов, социально-значимых объектов, расположенных в лесных массивах или непосредственной близости от них. | До 03.04.2023 года | Главы поселений района, начальник отдела ГОЧС и МП Администрации района |

II этап (подготовка к пожароопасному периоду)

| 1. | Организовать проведение сходов граждан по разъяснению правил пожарной безопасности в лесах и соблюдению установленных Правилами противопожарного режима в Российской Федерации и нормативными правовыми актами МЧС России порядка разведения костров и выжигания сухой травянистой растительности | В течение пожароопасного сезона | Главы поселений района |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Разработать комплекс мер по подготовке населения к экстренной эвакуации в безопасные районы проживания, довести до сведения каждого жителя сигналы об экстренной эвакуации и порядок действий по ним. | До 11.04.2023 года | Начальник отдела ГОЧС и МП Администрации района, Главы поселений района. |
| 3. | Организовать работы по опашке территории вокруг населенных пунктов, находящихся в зонах воздействия палов травы и лесных пожаров. | До 18.04 2023 года | Главы поселений района |
| 4. | Организовать разъяснительную работу среди населения по вступлению в добровольно-пожарные дружины ( команды) | постоянно | Главы поселений района |
| 5. | Организовать проведение противопожарных мероприятий на землях лесного фонда в пределах полномочий. | В течение пожароопасного периода | КУ «Бежаницкое лесничество», землепользователи и арендаторы земель лесного фонда |
| 6. | Обеспечить исполнение Сводного плана тушения лесных пожаров на территории МО «Новоржевский район» в пределах своих полномочий | В течение пожароопасного периода | Глава района, руководитель КУ «Бежаницкое лесничество», начальник ЛПС 3-го типа п. Бежаницы, Главы поселений района |
| 7. | Организовать взаимодействие с органами исполнительной власти Бежаницкого, Опочецкого , Пушкиногорского, Дедовического, Островского районов по обмену информацией об угрозе распространения лесных и торфяных пожаров на соседние территории и совместным действиям по локализации и тушению лесных и торфяных пожаров. | С начала пожароопасного сезона | Председатель КЧС и ПБ района, начальник отдела ГОЧС и МП Администрации района. |
| 8. | Организовать проведение занятий с учащимися учреждений образования по вопросам соблюдения правил пожарной безопасности в лесах и населенных пунктах. | До 27.05.2023 года | Отдел образования Администрации района |

III этап (организация работ в ходе пожароопасного периода)

| 1. | Организовать управление силами и средствами в ходе ликвидации чрезвычайной ситуации, связанной с лесными и торфяными пожарами | При возникновении чрезвычайных ситуаций | Председатель КЧС и ПБ района |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Организовать разъяснительную работу среди населения о последствиях неосторожного обращения с огнем в лесах и соблюдении требований Правил пожарной безопасности в лесах, а также административной ответственности граждан за нарушение данных требований | В течение пожароопасного периода | Председатель КЧС и ПБ района, начальник отдела ГОЧС и МП Администрации района, Главы поселений района, КУ «Бежаницкое лесничество» |
| 3. | Организовать оповещение населения в населенных пунктах, производственных объектах и объектах социальной сферы об угрозе распространения природных пожаров с использованием средств массовой информации, территориальных систем оповещения, громкоговорящей связи | При необходимости | Главы поселений района, начальник отдела ГОЧС и МП Администрации района. начальник ОП по Новоржевскому району МО МВД России «Бежаницкий». |
| 4. | Организовать расследование причин возникновения лесных и торфяных пожаров | По каждому факту возникновения пожара | Начальник ОП по Новоржевскому району МО МВД России «Бежаницкий» , ОНД и ПР по Бежаницкому, Локнянскому, Пушкиногорскому и Новоржевскому районам УНД и ПР Главного управления МЧС России по Псковской области |