Администрация Новоржевского муниципального округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 31.01.2024 №33

г. Новоржев

Об оказании содействия избирательны комиссиям

на территории Новоржевского муниципального 
округа Псковской области в организации подготовки

и проведения выборов Президента Российской Федерации

В целях оказания содействия избирательным комиссиям в организации

подготовки и проведения выборов Президента РФ на основании пункта 16 статьи 20 Федерального закона от 12 июня 2002 года №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пункта 15 статьи 17  Закона Псковской области от 1 августа 2003 года №295-ОЗ «Избирательный кодекс Псковской области»:

1.Образовать на период подготовки и проведения выборов Президента РФ на территории Новоржевского   муниципального   округа Псковской   области   рабочую   группу   по   оказанию   содействия избирательным   комиссиям   в   организации   подготовки   и   проведения выборов согласно Приложению 1.

2.Утвердить план организационно-технических мероприятий по оказанию содействия   избирательным   комиссиям   в   организации   подготовки   и проведения выборов Президента РФ согласно Приложению 2.

3. Настоящее   постановление   разместить на официальном сайте Новоржевского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», направить в ТИК Новоржевского района.

4.Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава Новоржевского муниципального округа                          Л.М. Трифонова

Верно:

Управляющий делами Администрации                                                       Новоржевского муниципального округа                                 А.В. Мацедонская

Приложение 1 
к Постановлению Администрации 
Новоржевского муниципального округа
от 31.01.2024 г. №33

Состав

рабочей группы Новоржевского муниципального округа Псковской области по оказанию содействия избирательным комиссиям в организации подготовки и проведения выборов Президента РФ

| Председатель рабочей группы | Л.М. Трифонова – Глава Новоржевского муниципального округа |
| --- | --- |
| Заместитель председателя рабочей группы | О.Ю. Федорова – заместитель Главы Администрации Новоржевского муниципального округа по социальным вопросам |
| Члены рабочей группы : | М.Ю. Андреева - директор Новоржевского филиала ГП ПО «Псковпассажиравтотранс» |
|  | А.В. Мацедонская – Управляющий делами Администрации Новоржевского муниципального округа |
|  | С.А. Корныльев - начальник отдела полиции по Новоржевскому району МО МВД России «Бежаницкий» |
|  | С.С. Кононов - инженер электросвязи филиала в Новогородской и Псковской областях ПАО «Ростелеком»ЛТУ «Пушкинские Горы-Новоржев» |
|  | А.Н. Ершов - начальник ОНД ПР по Бежаницкому, Локнянскому, Пушкиногорскому и Новоржевскому районам |
|  | М.Ю. Матвеев, начальник РЭС №2 филиала Восточные ЭС Псковского филиала ПАО «МРСК Северо-Запад» |
|  | В.П. Припияло - председатель Совета Новоржевского райПО |
|  | Ю.В. Савенков– директор Новоржевского филиала ГБУ ПО «Псковавтодор» |
|  | Н.Н. Кузьмина - директор-главный редактор «Редакция газеты «Земля Новоржевская» |
|  | Е.Е. Лобова - начальник отдела ЕДДС Администрации Новоржевского муниципального округа |
|  | Е.А. Жлудов - заместитель директора по производственным вопросам МП «Энергоресурс» |
|  | С.Ф. Андреева - директор МБУК «Новоржевский РКСК» |
|  | В.Н. Филиппов - начальник ПЧ-18 |
|  | Д.А. Тимофеев – заместитель Главы Администрации Новоржевского муниципального округа по ЖКХ, дорожной деятельности, архитектуре, градостроительству, транспорту и связи |
|  | О.А. Васильева - начальник Управления по работе с территориями в Администрации Новоржевского муниципального округа |
|  | Р.Н. Дмитриев- начальник ПЦО МОВО «Пушкиногорское» - филиала ФГКУ «ОВО ВНГ России по Псковской области» |

Приложение 2 
к Постановлению Администрации 
Новоржевского муниципального округа
от 31.01.2024 г. №33

План организационно-технических мероприятий, связанных 
с оказанием содействия избирательным комиссиям в период подготовки 
и проведения голосования с 15 по 17 марта 2024 года

| № п/п | наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственные за исполнение |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Создание в Новоржевском муниципальном округе рабочей группы по содействию избирательным комиссиям в подготовке и проведении дней голосования 15-17 марта 2024 года (далее - ДГ) | Не позднее 15 марта 2024 года | Администрация Новоржевского муниципального округа |
|  | Предоставление избирательным комиссиям Новоржевскоо муниципального округа на безвозмездной основе (без возмещения и оплаты затрат на использование помещений и оплату коммунальных услуг) необходимых помещений, включая помещения для голосования, помещения для хранения избирательной документации, помещения для хранения технологического оборудования (в том числе обеспечение охраны этих помещений, избирательной документации и оборудования), транспортных средств для организации деятельности избирательных комиссий (в том числе по информированию избирателей), средств связи и технического оборудования, сейфов для хранения избирательной документации, а также оказание при необходимости иного содействия, направленного на обеспечение исполнения избирательными комиссиями полномочий, установленных законодательством РФ о выборах | с 01 марта 2024 года | Администрация Новоржевского муниципального округа, руководители организаций |
|  | Выделение на территории каждого избирательного участка специальных мест для размещения печатных агитационных материалов | не позднее 06 марта 2024 года | Администрация Новоржевского муниципального округа по предложению территориальных избирательных комиссий |
|  | Обеспечение содействия избирательным комиссиям Новоржевского муниципального округа при осуществлении ими выполнения работ и оказания услуг по изготовлению информационных материалов, а также оказания помощи в производстве и распространении информационных материалов (информировании) | до 07 марта 2024 года | Администрация Новоржевского муниципального округа |
|  | Обеспечение содействия на территории Новоржевского муниципального округа в подготовке и реализации мер, направленных на повышение информированности избирателей о выборах Президента РФ, посредством организации проведения адресного информирования и оповещения избирателей о дне, времени и месте, а также о формах голосования на выборах Президента РФ способом поквартирного (подомового) обхода, в том числе с использованием специального мобильного приложения для работы членов участковых избирательных комиссий | с 01 февраля 2024 года по 07 марта 2024 года | Администрация Новоржевского муниципального округа |
|  | Обеспечение содействия избирательным комиссиям Новоржевского муниципального округа в осуществлении информирования граждан о подготовке и проведении выборов | с 17 февраля 2024 года по 17 марта 2024 года | Администрация Новоржевского муниципального округа |
|  | Обеспечение предоставления редакцией периодического печатного издания «Земля Новоржевская» печатных площадей избирательным комиссиям Новоржевского муниципального округа для информирования участников ДГ | до окончания ДГ | Администрация Новоржевского муниципального округа |
|  | Обеспечение взаимодействия между Администрацией Новоржевского муниципального округа и организациями на территории Новоржевского муниципального округа при осуществлении регистрации (учета) участников ДГ | до окончания ДГ | Администрация Новоржевского муниципального округа |
|  | Обеспечение участковых избирательных комиссий компьютерным оборудованием, необходимым для приема заявлений о включении участников ДГ в список участников голосования по месту нахождения | не позднее 05 марта 2024 года | Администрация Новоржевского муниципального округа, руководители организаций |
|  | Оказание содействия избирательным комиссиям Новоржевского муниципального округа в обеспечении оснащении сейфами помещений для голосования на территории Новоржевского муниципального округа | до окончания ДГ | Администрация Новоржевского муниципального округа, руководители организаций |
|  | Обеспечение условий для беспрепятственного доступа к помещениям для голосования избирателей, являющихся инвалидами, включая избирателей, пользующихся креслами-колясками, в том числе удобных подъездных и пешеходных путей, специальных мест для стоянки личного автотранспорта, размещения помещений для голосования на первых этажах зданий, наличия пандусов, настилов, тактильных указателей, достаточного освещения | с 05 марта 2024 года | Администрация Новоржевского муниципального округа |
|  | Обеспечение взаимодействия дома-интерната для престарелых и инвалидов по информированию участников голосования, являющихся инвалидами, о ходе подготовки и проведения ДГ | до 07 марта 2024 года | Администрация Новоржевского муниципального округа, руководители организаций |
|  | Организация совместной проверки работоспособности источников бесперебойного питания, подключенных к КОИБ, на время, необходимое для подключения РИСЭ, а также определение точек подключения РИСЭ непосредственно на объектах голосования | до 15 февраля 2024 года | Псковский филиал ПАО «Россети Северо-Запад» (Матвеев М.Ю.), председатели территориальной и участковых избирательных комиссий |
|  | Обеспечение бесперебойного энергоснабжения помещений для голосования и избирательных комиссий Новоржевского муниципального округа, обеспечение резервным автономным энергоснабжением помещения, в которых размещены избирательные комиссии Новоржевского муниципального округа | до окончания ДГ | Администрация Новоржевского муниципального округа, Псковский филиал ПАО «Россети Северо-Запад» (Матвеев М.Ю.) |
|  | Определение резервных пунктов для голосования в случаях невозможности работы избирательных комиссий в имеющихся помещениях | не позднее 07 марта 2024 года | Администрация Новоржевского муниципального округа совместно с территориальной избирательной комиссией |
|  | Обеспечение резервными мобильными участками для голосования (автотранспорт), резервными помещениями, резервными нестационарными конструкциями | не позднее 07 марта 2024 года | Администрация Новоржевского муниципального округа |
|  | Обеспечение необходимыми нормативными технологическими условиями для бесперебойного функционирования Государственной автоматизированной системы РФ «Выборы» | до окончания ДГ | Администрация Новоржевского муниципального округа |
|  | Обеспечение избирательных комиссий Новоржевского муниципального округа и помещений для голосования бесперебойной телефонной мобильной связью, бесперебойным доступом к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в помещениях избирательных комиссий и помещениях для голосования, условиями для подключения и доступа избирательных комиссий к единой сети передачи данных, видеонаблюдением и (или) видеорегистрацией в помещениях избирательных комиссий и помещениях для голосования, предоставления избирательным комиссиям на безвозмездной основе средств видеорегистрации в случае, если в помещении для голосования не применяются средства видеонаблюдения, соблюдения требований информационной безопасности на предоставляемом участковым избирательным комиссиям компьютерном оборудовании, информационных системах, применяемых многофункциональными центрами предоставления государственных и муниципальных услуг, обеспечение недопущения несанкционированного проникновения в помещения, в которых размещено оборудование для подключения и доступа избирательных комиссий к единой сети передачи данных | до окончания ДГ | филиал в Новгородской и Псковской областях ПАО «Ростелеком» (С.С. Кононов), Администрация Новоржевского муниципального округа |
|  | Издание нормативно правового акта Новоржевского муниципального округа, определяющего состав рабочей группы по проведению межведомственного обследования мест голосования и хранения избирательной документации, а также прилегающих к ним помещений на предмет соблюдения установленных требований к инженерно-технической укрепленности, антитеррористической безопасности и обеспечения безопасности граждан | до 02 февраля 2024 года | Администрация Новоржевского муниципального округа |
|  | Организация и проведение обследования мест голосования и хранения избирательной документации, а также прилегающих к ним помещений на предмет соблюдения установленных требований инженерно-технической укрепленности и антитеррористической безопасности объектов и обеспечения безопасности граждан | до 07 марта 2024 года | Администрация Новоржевского муниципального округа, С.А. Корныльев - начальник отдела полиции по Новоржевскому району МО МВД России «Бежаницкий», Р.Н. Дмитриев- начальник ПЦО МОВО «Пушкиногорское» - филиала ФГКУ «ОВО ВНГ России по Псковской области» |
|  | Обеспечение мер пожарной безопасности помещений участковых избирательных комиссий и помещений для голосования | промежуточный контроль: 07 марта 2024 года; исполнение: 17 марта 2024 года | А.Н. Ершов - начальник ОНД ПР по Бежаницкому, Локнянскому, Пушкиногорскому и Новоржевскому району, Администрация Новоржевского муниципального округа |
|  | Обеспечение охраны общественного порядка и общественной безопасности, в том числе охраны помещений избирательных комиссий, помещений для голосования участников ДГ, а также обеспечение сопровождения и охраны транспортных средств, перевозящих документацию строгой отчетности для голосования | до окончания ДГ | Администрация Новоржевского муниципального округа, С.А. Корныльев - начальник отдела полиции по Новоржевскому району МО МВД России «Бежаницкий», Р.Н. Дмитриев- начальник ПЦО МОВО «Пушкиногорское» - филиала ФГКУ «ОВО ВНГ России по Псковской области» |
|  | Обеспечение реализации мер по оснащению всех помещений для голосования в дни голосования стационарными металлодетекторами либо переносными металлоискателями, иными средствами объективного контроля для обеспечения общественной безопасности | до 13 марта 2024 года | Администрация Новоржевского муниципального округа, С.А. Корныльев - начальник отдела полиции по Новоржевскому району МО МВД России «Бежаницкий», Р.Н. Дмитриев- начальник ПЦО МОВО «Пушкиногорское» - филиала ФГКУ «ОВО ВНГ России по Псковской области» |
|  | Организация обеспечения сохранности установленного оборудования, предназначенного для реализации мероприятий | до момента возврата оборудования собственнику | председатели территориальной и участковых избирательных комиссий, Администрация Новоржевского муниципального округа |
|  | Обеспечение координации работы выездных торговых точек на территории Новоржевского муниципального округа с целью оказания содействия избирательным комиссиям в создании благоприятных условий для избирателей в дни голосования, координации деятельности творческих коллективов и проведение культурно-массовых мероприятий на территории Новоржевского муниципального округа с целью оказания содействия избирательным комиссиям в создании благоприятных условий для избирателей в дни голосования | с 14 марта по 17 марта 2024 года | Администрация Новоржевского муниципального округа, В.П. Припияло - председатель Совета Новоржевского райПО, С.Ф. Андреева - директор МБУК «Новоржевский РКСК» |
|  | Обеспечение проведения санитарно-противоэпидемических мероприятий в помещениях участковых избирательных комиссий и помещениях для голосования | промежуточный контроль: 05-07 марта 2024 года; исполнение: 14-18 марта 2024 года | председатель территориальной и участковых избирательных комиссий, Администрация Новоржевского муниципального округа |