Администрация  Новоржевского  района

Псковской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06 апреля 2022 года № 57

г. Новоржев

Об утверждении порядка разработки, утверждения,

корректировки, мониторинга и контроля реализации

Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-

экономического развития муниципального образования

«Новоржевский район»

В соответствии с Федеральным законом от 28.06.2014 №172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Новоржевский  район», постановлением Администрации Новоржевского района  от 30.03.2022 № 49 «Об утверждении Положения о стратегическом планировании в муниципальном образовании «Новоржевский район» Администрация Новоржевского района постановляет:

1. Утвердить  Порядок разработки, утверждения, корректировки, мониторинга и контроля реализации плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Новоржевский  район» согласно Приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования «Новоржевский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Новоржевского района					                   С.О. Пугачева

Приложение 1

к постановлению Администрации

Новоржевского района

от 06.04.2022 № 57

ПОРЯДОК

разработки, утверждения, корректировки, мониторинга и контроля реализации

Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Новоржевский район»

1. Общие положения

1.1. План мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Новоржевский район» (далее - План мероприятий) является документом стратегического планирования, который разрабатывается и корректируется на основании Стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Новоржевский район» (далее - Стратегия), в течение не более 3 месяцев с момента утверждения Стратегии (внесения изменений в Стратегию).

1.2. План мероприятий разрабатывается на период реализации Стратегии  и утверждается постановлением Администрации Новоржевского района.

1.3. План мероприятий содержит:

этапы реализации Стратегии;

цели и задачи социально-экономического развития муниципального образования «Новоржевский район»;

показатели реализации Стратегии и их значения, установленные для каждого этапа реализации Стратегии;

перечень мероприятий по каждому направлению Стратегии 
с перечнем муниципальных программ, обеспечивающих достижение 
на каждом этапе реализации стратегии целей, указанных в Стратегии.

2. Разработка, утверждение, корректировка Плана мероприятий

2.1. Разработку и корректировку Плана мероприятий по реализации Стратегии осуществляет  Администрация Новоржевского района (далее- Администрация) во взаимодействии с ответственными исполнителями, муниципальных программ.

2.2. Процесс разработки Плана мероприятий по реализации Стратегии осуществляется в следующем порядке:

а) подготовка Администрацией во взаимодействии с участниками разработки Плана мероприятий материалов необходимых для разработки проекта;

б) формирование Администрацией проекта Плана мероприятий 
по реализации Стратегии на основе поступивших материалов, организация 
и проведение общественного обсуждения проекта;

в) доработка Администрацией при необходимости проекта Плана мероприятий по реализации Стратегии по итогам общественного обсуждения.

г) утверждение Плана мероприятий в установленном порядке.

2.3. Администрация  обеспечивает регистрацию Плана мероприятий в федеральном реестре документов стратегического планирования в соответствии со статьей 4 постановления Правительства Российской Федерации от 25.06.2015 №631 «О порядке государственной регистрации документов стратегического планирования и ведения федерального государственного реестра документов стратегического планирования».

2.4. Корректировка Плана мероприятий осуществляется Администрацией во взаимодействии с участниками разработки Плана мероприятий в соответствии с решением Администрации Новоржевского  района в следующих случаях:

корректировки Стратегии;

при необходимости в случае изменения внешних и внутренних факторов, оказывающих существенное влияние на социально-экономическое развитие муниципального образования «Новоржевский район».

2.5. Корректировка Плана мероприятий осуществляется путем подготовки проекта постановления Администрации о внесении изменений в План мероприятий  в срок  не более 3 месяцев со дня принятия решения о корректировке Плана мероприятий.

2.6.  Процедура корректировки Плана мероприятий осуществляется                   в порядке, аналогичном процедуре его разработки.

3. Мониторинг и контроль реализации Плана мероприятий

3.1. Мониторинг и контроль реализации Плана мероприятий осуществляются ответственными исполнителями Плана мероприятий в части их компетенции на ежегодной основе и координируются Администрацией.

3.2. Мониторинг Плана мероприятий осуществляется путем:

анализа информации, предоставленной ответственными исполнителями,  необходимой для мониторинга реализации Плана мероприятий;

анализа отчетов о реализации муниципальных программ муниципального образования «Новоржевский район»

иной информации, в том числе размещаемой в средствах массовой

информации.

3.3. Результаты мониторинга реализации Плана мероприятий включается в ежегодный отчет Главы Новоржевского района  о результатах своей деятельности и деятельности администрации Новоржевского района.