
****

**Администрация Новоржевского района**

**Псковской области**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**От 27.06.2023 №107**

г. Новоржев

Об оказании содействия избирательным

комиссиям на территории муниципального

образования Новоржевский муниципальный округ

Псковской области в организации подготовки

и проведении выборов Губернатора Псковской

области и выборов депутатов Собрания депутатов

Новоржевского муниципального округа первого созыва

В целях оказания содействия избирательным комиссиям в организации подготовки и проведения выборов Губернатора Псковской области и выборов депутатов Собрания депутатов Новоржевского муниципального округа первого созыва, на основании пункта 16 статьи 20 Федерального закона от 12 июня 2002 года №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пункта 15 статьи 17 Закона Псковской области от 1 августа 2003 года №295-ОЗ «Избирательный кодекс Псковской области»:

1. Образовать на период подготовки и проведения выборов Губернатора Псковской области и выборов депутатов Собрания депутатов Новоржевского муниципального округа первого созыва на территории муниципального образования Новоржевский муниципальный округ Псковской области рабочую группу по оказанию содействия избирательным комиссиям в организации подготовки и проведения выборов. Приложение 1.
2. Утвердить план организационно-технических мероприятий по оказанию содействия избирательным комиссиям в организации подготовки и проведения выборов Губернатора Псковской области и выборов депутатов Собрания депутатов Новоржевского муниципального округа первого созыва. Приложение 2.
3. Настоящее постановление разместить на официальном сайте Администрации Новоржевского района, направить в ТИК.
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава Новоржевского района С.О.Пугачева

Приложение 1

Состав

рабочей группы муниципального образования Новоржевский муниципальный округ Псковской области по оказанию содействия избирательным комиссиям в организации подготовки и проведения выборов Губернатора Псковской области и выборов депутатов Собрания депутатов Новоржевского муниципального округа первого созыва

|  |  |
| --- | --- |
| Председатель рабочей группы | Занин Михаил Борисович – заместитель Главы Администрации Новоржевского района по ЖКХ, дорожной деятельности, экономическим вопросам, промышленности и связи |
| Заместитель председателя рабочей группы | Лобова Елена Евгеньевна – Руководитель Аппарата Администрации Новоржевского района |
| Члены рабочей группы : | Андреева Марина Юрьевна- директор Новоржевского филиала ГП ПО «Псковпассажиравтотранс» |
|  | Горнова Татьяна Александровна- и.о. начальника отдела ГОЧС и МП Администрации Новоржевского района |
|  | Корныльев Сергей Анатольевич- начальник отдела полиции по Новоржевскому району МО МВД России «Бежаницкий» |
|  | Котова Оксана Евстигнеевна- инженер электросвязи филиала в Новогородской и Псковской областях ПАО «Ростелеком»ЛТУ «Пушкинские Горы-Новоржев» |
|  | Марченко Александр Михайлович-  инспектор ОНД ПР по Бежаницкому, Локнянскому, Пушкиногорскому и Новоржевскому районам |
|  | Матвеев Михаил Юрьевич, начальник РЭС №2 филиала Восточные ЭС Псковского филиала ПАО «МРСК Северо-Запад» |
|  | Припияло Василий Петрович- председатель Совета Новоржевского райПО |
|  | Савенков Юрий Валентинович – директор Новоржевского филиала ГБУ ПО «Псковавтодор» |
|  | Федорова Оксана Юрьевна- директор-главный редактор «Редакция газеты «Земля Новоржевская» |

Приложение 2

План

организационно-технических мероприятий по оказанию содействия избирательным комиссиям в организации подготовки и проведения выборов Губернатора Псковской области и выборов депутатов Собрания депутатов Новоржевского муниципального округа первого созыва

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственные  за исполнение |
|  | Согласование с руководителями организаций предоставление избирательным комиссиям на безвозмездной основе(без возмещения и оплаты затрат за использование помещений, на оплату коммунальных услуг) необходимых помещений, включая помещения для голосования, помещения для хранения документации для голосования. | июнь 2023 | Администрация района, администрации городского и сельских поселений |
|  | Организационная работа по созданию рабочей группы по оказанию содействия Территориальной избирательной комиссии Новоржевского района, участковым избирательным комиссиям при подготовке и проведении выборов | июнь 2023 | Администрация района |
|  | Подготовка постановления Администрации Новоржевского района о содействии Территориальной избирательной комиссии Новоржевского района, участковым избирательным комиссиям при подготовке и проведении выборов (формирование состава рабочей группы, обеспечение предоставления мест встреч с кандидатами) | до 30 июня 2023 | Администрация района |
|  | Организационная работа по подготовке заседания рабочей группы по оказанию содействия Территориальной избирательной комиссии Новоржевского района, участковым избирательным комиссиям при подготовке и проведении выборов | В период подготовки и проведении избирательной кампании (в соответствии с назначенной датой заседания) | Администрация района |
|  | Обеспечение выполнения поручений заседания рабочей группы по оказанию содействия Территориальной избирательной комиссии Новоржевского района, участковым избирательным комиссиям при подготовке и проведении выборов. | в период подготовки и проведении избирательной кампании | Администрация района |
|  | Обеспечение взаимодействия с отделом полиции по Новоржевскому району и Администрацией Новоржевского района при осуществлении регистрации (учета) избирателей | в период подготовки и проведении избирательной кампании | Администрация района |
|  | Подготовка и направление писем в адрес муниципальных учреждений о безвозмездном предоставлении мест для проведения агитационных встреч зарегистрированных кандидатов в депутаты с гражданами в ходе предвыборной агитации. | По согласованию с Территориальной избирательной комиссией Новоржевского района | Администрация района |
|  | Рассмотрение заявок от избирательных объединений, кандидатов о предоставлении помещений, пригодных для проведения публичных мероприятий, проводимых в форме собраний, и находящихся в муниципальной собственности | В течении трех дней со дня подачи заявки | Руководители муниципальных учреждений |
|  | Извещение Территориальной избирательной комиссии Новоржевского района о предоставлении помещений, пригодных для проведения публичных мероприятий, проводимых в форме собраний, и находящихся в муниципальной собственности избирательным объединениям, кандидатам | В течении суток со дня предоставления | Руководители муниципальных учреждений |
|  | Отработка с городским и сельскими поселениями списка специальных мест для размещения печатных агитационных материалов на территории Новоржевского района по проведению выборов | до 7 июля 2023 | Администрация района, городское и сельские поселения |
|  | Подготовка постановления Администрации района об утверждении специальных мест для размещения печатных агитационных материалов | до 14 июля 2023 | Администрация района |
|  | Подготовка постановления Администрации района о внесении изменений в постановление об образовании избирательных участков на территории Новоржевского района | до 17 июля 2023 | Администрация района |
|  | Подготовка списка избирательных участков на территории Новоржевского района для проведения выборов и его опубликование | до 28 июля 2023 | Администрация района |
|  | Размещение муниципальных правовых актов, связанных с подготовкой и проведением выборов на официальном сайте Администрации района | в период подготовки и проведения избирательной кампании | Администрация района |
|  | Подготовка и направление обращения в адрес Новоржевского отделения полиции по Новоржевскому району МО МВД России «Бежаницкий» об обеспечении охраны общественного порядка и общественной безопасности в период подготовки и проведения выборов, в том числе охраны помещений территориальной избирательной комиссии Новоржевского района и участковых избирательных комиссий, помещений для голосования, сопровождения и охраны транспортных средств, перевозящих выборную документацию, предоставления уточненных сведений об избирателях, принятия в установленном законодательством мер по пресечению противоправной агитационной деятельности | до 1 августа 2023 | Администрация района |
|  | Подготовка и направление обращения в адрес отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Бежаницкому, Локнянскому, Пушкиногорскому и Новоржевскому районам о проведении проверки соответствия помещения Территориальной избирательной комиссии Новоржевского района (ул.Германа д.50) и помещений избирательных участков Новоржевского района нормам пожарной безопасности в период подготовки и проведения выборов | до 1 августа | Администрация района |
|  | Подготовка распоряжения Администрации Новоржевского района о работе Администрации Новоржевского района в период подготовки и проведения выборов (график дежурств всех организаций, обеспечивающих жизнедеятельность района, работа сотрудников Администрации Новоржевского района в выходные дни, обеспечение бесперебойной работы телефонной связи, электроснабжения на избирательных участках, доступа к сети Интернет, организация работы волонтеров на избирательных участках, организация концертных выступлений музыкальных коллективов на избирательных участках, организация выездных торговых точек на избирательных участках, организация работы водителей Администрации Новоржевского района | до 18 августа 2023 | Администрация района |
|  | Организация доступа членов участковых избирательных комиссий в помещения комиссий:  -на дежурства по приему заявлений избирателей о включении избирателей в список избирателей по месту нахождения по графику: будние дни 8:00-10:00, 16:00-20:00; выходные дни 10:00-14:00 в период с 30 августа по 4 сентября  -для подготовки и организации избирательного участка 9:00-24:00 в период с 5 по 7 сентября 2023 | до 29 августа 2023 | Руководители организаций, в которых располагаются избирательные участки. |
|  | Организация приемки помещений избирательных участков по разработанным маршрутам к проведению выборов | 7 сентября 2023 | Администрация района |
|  | Обеспечение оборудованием зданий, в которых размещаются помещения для голосования, специальными приспособлениями, позволяющими инвалидам, иным маломобильным группам населения в полном объеме реализовать их избирательные права или организационная работа по привлечению волонтеров для оказания помощи маломобильным группам граждан в ходе голосования на избирательных участках | с 8 сентября2023 по 10 сентября 2023 | Руководители организаций, в которых располагаются избирательные участки, отдел по культуре, спорту и молодежной политике Администрации района |
|  | Оперативное решение всех возникающих вопросов по материально-техническому обеспечению избирательных участков в период трехдневного голосования с момента открытия участков до окончания их работы | с 8 сентября 2023 по 10 сентября 2023 | Администрация района |
|  | Во взаимодействии с Псковским филиалом ПАО «Россети Северо-Запад» обеспечение бесперебойного энергоснабжения помещений для голосования избирательных участков | с 8 сентября2023 по 11 сентября 2023 | Администрация района |
|  | Организация концертных выступлений музыкальных коллективов на избирательных участках | 10 сентября | Администрация района |
|  | Организация выездных торговых точек на избирательных участках | 10 сентября | Администрация района |
|  | Организация взаимодействия с ветеранской организацией по проведению информационно-разъяснительной работы, организации приглашения ветеранов на избирательные участки | в период избирательной кампании | Администрация района |
|  | Обеспечение резервными мобильными участками для голосования (автотранспорт), резервными нестационарными конструкциями | не позднее 1 сентября 2023 | Городское и сельские поселения |
|  | Иное содействие, направленное на обеспечение выполнения избирательными комиссиями полномочий, установленных законодательством РФ | постоянно | Администрация района, администрации городского и сельских поселений |