УТВЕРЖДЕН

распоряжением комиссии по предупреждению

и    ликвидации    чрезвычайных   ситуаций    и

обеспечению         пожарной         безопасности

Новоржевского  муниципального округа

от    13.03.2024    №    5

- П Л А Н

совместных надзорно-профилактических мероприятий, выполняемых в период подготовки и прохождения пожароопасного сезона на территории Новоржевского муниципального округа в отношении населенных пунктов, подверженных угрозе лесных и ландшафтных (природных) пожаров в 2024 году.

| № п/п | Содержание проводимых мероприятий | Сроки исполнения | Ответственные исполнители | Отметка об исполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подготовка перечня населенных пунктов, подверженных угрозе лесных пожаров на территории Новоржевского муниципального округа | 11.03.2024 | Начальник отдела ГОЧС и МП Администрации округа , Главы территориальных отделов Управления по работе с территориями |  |
| 2. | Утверждение и предоставление паспортов пожарной безопасности населенных пунктов, подверженных угрозе лесных пожаров в комиссию по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности Новоржевского муниципального округа | 18.03.20234 | Главы территориальных отделов Управления по работе с территориями Администрации Новоржевского муниципального округа |  |
| 3. | Уточнение реестра объектов, находящихся в возможной зоне распространения лесных пожаров, в том числе остановивших производство | До начала пожароопасного сезона | Главы территориальных отделов Управления по работе с территориями |  |
| 4. | Осуществление проверок состояния систем наружного противопожарного водоснабжения населенных пунктов и объектов (пожарные гидранты, водоемы, водонапорные башни) и подъездных путей к ним, а также пирсов для установки пожарных автомобилей | При проведении мероприятий по контролю | ПСЧ 18 г. Новоржев |  |
| 5. | Организация сходов с гражданами по вопросам соблюдения требований пожарной безопасности. | В течение пожароопасного периода | Главы территориальных отделов Управления по работе с территориями |  |
| 6. | Размещение наглядной агитации, раздача памяток по вопросам соблюдения требований пожарной безопасности и необходимых действий при обнаружении пожара. | В течение пожароопасного периода | ОНД и ПР по Бежаницкому, Локнянскому, Пушкиногорскому и Новоржевскому районам Главы территориальных отделов Управления по работе с территориями |  |
| 7. | Информирование населения через районную газеты «Земля Новоржевская», официальный сайт Администрации округа в сети Интернет о складывающейся обстановке с пожарами и проводимых мероприятиях. | В течение пожароопасного периода | ОНД и ПР по Бежаницкому, Локнянскому, Пушкиногорскому и Новоржевскому районам Главы территориальных отделов Управления по работе с территориями начальник отдела ГО, ЧС и МП Администрации района |  |
| 8. | Информирование надзорных органов, организаций о неудовлетворительном противопожарном состоянии объектов и территорий | При поступлении соответствующей информации | Глава округа - председатель КЧС и ПБ округа |  |
| 9. | Организация содействия деятельности добровольных противопожарных формирований | постоянно | Главы территориальных отделов Управления по работе с территориями |  |
| 11. | Инициирование, при необходимости, введения на отдельных территориях особого противопожарного режима, с введением дополнительных требований пожарной безопасности | При осложнении обстановки с пожарами | ОНД и ПР по Бежаницкому, Локнянскому, Пушкиногорскому и Новоржевскому районам Главы территориальных отделов Управления по работе с территориями |  |